## J-S
ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
MUNICIPIO DE ZITACUARO, MICHOACAN
DE | JULIO | A | SEPTIEMBRE | DEL AÑO | 2016
OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | COG | CUENTA CONTABLE | NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS | UR | OBRA CAPITALIZABLE |  | ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA | [5 empty] | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA | [5 empty] | ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER
[8 empty] | SI | NO | MONTO TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS
1674 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | IGNACIO LOPEZ RAYON, COYOTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24301, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-243-24301, 827-249-24901, 827-326-32601 | 300 | 07 |  | X | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339022.65 | 339022.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460977.35 | 460977.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL | IGNACIO LOPEZ RAYON, 1RA. MZA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24302, 24401, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-244-24401, 827-248-24801, 827-249-24901 | 500 | 07 |  | X | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471455.92 | 471455.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8544.08 | 8544.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2059 | OBRAS DE REHABILITACION AV. REV. | H. ZITACUARO, MICH. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24801 | 827-248-24801 | 500 | 07 |  | X | 300649.6 | 300649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297806.66 | 297806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842.94 | 2842.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO (BACHEO Y SEÑALIZACION) | H. ZITACUARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-248-24801, 827-249-24901 | 15000 | 07 |  | X | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784073.28 | 784073.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15926.72 | 15926.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1769 | RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CALLE | H. ZITACUARO COL. 6 DE JUNIO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24301, 24302, 24401, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-244-24401, 827-249-24901, 827-326-32601 | 200 | 07 |  | X | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242316.08 | 242316.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37683.92 | 37683.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION | EL AGUACATE, EL RINCON | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24401, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901 | 250 | 07 |  | X | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267283.9 | 267283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82716.1 | 82716.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | TERMINACION DE AULA EN ESCUELA | CURUNGUEO EL SABINAL, LOMA LARGA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24102, 24201, 24302, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-249-24901 | 70 | 07 |  | X | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153333.57 | 153333.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96666.43 | 96666.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1918 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | SAN JUAN ZITACUARO, 3A MZA DE CEDANO CAMINO AL PREESCOLAR | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-326-32601 | 70 | 07 |  | X | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170938.32 | 170938.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24061.68 | 24061.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1916 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | SAN JUAN ZITACUARO, 1A MZA DE CEDANO, EL RINCON | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 2401 | 827-122-12201, 827-242-24201, | 60 | 07 |  | X | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164583.59 | 164583.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416.41 | 15416.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1915 | CONSTRUCCION DE DRENAJE | SAN FELIPE LOS ALZATI . LA CIENEGA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24102, 24201, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-326-32601 | 80 | 07 |  | X | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161254.59 | 161254.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18745.41 | 18745.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1906 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | CURUNGUEO, EJIDO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-326-32601 | 60 | 07 |  | X | 132500 | 132500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112433.58 | 112433.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20066.42 | 20066.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1896 | REHABILITACION DE DRENAJE | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LA PALMA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24102, 24201, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-326-32601 | 100 | 07 |  | X | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155974.92 | 155974.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.08 | 4025.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, DEL POZO NUEVO AL GRANGENO (1A ETAPA) | EL AGUACATE, LA COMPUERTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-326-32601 | 500 | 07 |  | X | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512172.28 | 512172.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187827.72 | 187827.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1911 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | EL AGUACATE, DESDE EL PARAJE CONOCIDO COMO LA BARRANCA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-326-32601 | 150 | 07 |  | X | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204047.84 | 204047.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95952.16 | 95952.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA | APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS BARBECHOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-248-24801, 827-249-24901 | 120 | 07 |  | X | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61497.62 | 61497.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8502.38 | 8502.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1888 | TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | IGNACIO LOPEZ RAYON, LOS REYES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24901 | 827-249-24901 | 300 | 07 |  | X | 380900 | 380900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380900 | 380900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2043 | REHABILITACION DE AULAS, ESC. PRIMARIA EVA SAMANO | H. ZITÁCUARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901 | 120 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199956.82 | 199956.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.18 | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1690 | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO | COATEPEC DE MORELOS, CAMEMBARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24302, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-248-24801, 827-249-24901 | 220 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123862.85 | 123862.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76137.15 | 76137.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2042 | REHABILITACIÓN DE LOSAS Y SANITARIOS, ESC. SECUNDARIA TÉCNICA 49 | H. ZITACUARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901 | 1500 | 07 |  | X | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156442.4 | 156442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243557.6 | 243557.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2047 | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA | SAN FELIPE LOS ALZATI, AGUA BLANCA 1A. MZA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901 | 200 | 07 |  | X | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74799.61 | 74799.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200.39 | 13200.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1898 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | COATEPEC DE MORELOS, CAMEMBARO 4A. MZA. EL EXTRAVIO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-326-32601 | 50 | 07 |  | X | 114086.11 | 114086.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105595.44 | 105595.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490.67 | 8490.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1811 | REHABILITACION DE CAMINO | SAN JUAN ZITACUARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-326-32601 | 430 | 07 |  | X | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158194.43 | 158194.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11805.57 | 11805.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1913 | TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE | FRANCISCO SERRATO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-326-32601 | 230 | 07 |  | X | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366464.99 | 366464.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133535.01 | 133535.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2054 | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | APUTZIO DE JUAREZ, 2A. MZA. CONALEP | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24401, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901, 827-326-32601 | 1200 | 07 |  | X | 916635 | 916635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441266.31 | 441266.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475368.69 | 475368.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1883 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN | EL AGUACATE | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24401, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901 | 180 | 07 |  | X | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176145.92 | 176145.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173854.08 | 173854.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | OCURIO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201 | 600 | 07 |  | X | 563900 | 563900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108178.99 | 108178.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455721.01 | 455721.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24401, 24901, 34701 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901, 827-347-34701 | 200 | 07 |  | X | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221579.92 | 221579.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28420.08 | 28420.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR COMUNITARIO (CONAFE) 16KJN3489A | EL AGUACATE, EL RINCON | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24302, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-248-24801, 827-249-24901 | 126 | 07 |  | X | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63962.23 | 63962.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16037.77 | 16037.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2046 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO MONTES DE OCA" | SAN FELIPE LOS ALZATI, 4A. MZA . PUERTO DE SANTA MARIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24901 | 827-249-24901 | 150 | 07 |  | X | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79982 | 79982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2039 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ACCESO EN TELESECUNDARIA | EL AGUACATE | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24901 | 827-249-24901 | 200 | 07 |  | X | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44950 | 44950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1854 | REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA | H. ZITACURO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24302, 24401, 24701, 24801, 24901, 27202, 32501, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-243-24302, 827-244-24401, 827-247-24701, 827-248-24801, 827-249-24901, 827-272-27202, 827-325-32501, 827-326-32601 | 60000 | 07 |  | X | 3888573 | 0 | 0 | 3888573 | 0 | 0 | 3550167.87 | 0 | 0 | 3550167.87 | 0 | 0 | 338405.13 | 0 | 0 | 338405.13 | 0 | 0
1693 | REHABILITACIÓN DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24302, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-249-24901 | 80 | 07 |  | X | 284000 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158520.6 | 158520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125479.4 | 125479.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1907 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CURUNGUEO, 1A. MZA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901 | 15 | 07 |  | X | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300.16 | 8300.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15699.84 | 15699.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1912 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO | EMILIANO ZAPATA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-326-32601 | 300 | 07 |  | X | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574823.4 | 574823.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725176.6 | 725176.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1903 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | CURUNGUEO, LAS PALMAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201 | 50 | 07 |  | X | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69363.69 | 69363.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60636.31 | 60636.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2055 | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (1A. ETAPA) | APUTZIO DE JUAREZ, 7A. MZA., LA TROJE | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-326-32601 | 600 | 07 |  | X | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194583.2 | 194583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305416.8 | 305416.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1845 | GASTOS INDIRECTOS | ZITÁCUARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32601, 33201 | 827-326-32601, 827-332-33201 |  | 07 |  | X | 2575756.15 | 2575756.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477920 | 477920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097836.15 | 2097836.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1747 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | COATEPEC DE MORELOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24101, 32601 | 827-241-24101, 827-326-32601 | 600 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197200 | 197200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201 | 300 | 07 |  | X | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141881.18 | 141881.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708118.82 | 708118.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1653 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | COATEPEC DE MORELOS, LOS ZAPOTES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901 | 200 | 07 |  | X | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000.1 | 214000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9 | 35990.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1872 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y CERCO PERIMETRAL EN MANANTIALES | APUTZIO DE JUÁREZ. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24901 | 827-249-24901 | 800 | 07 |  | X | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194840.82 | 194840.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155159.18 | 155159.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA | EL AGUACATE. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24901 | 827-249-24901 | 120 | 07 |  | X | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85905.42 | 85905.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89094.58 | 89094.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | TERMINACIÓN DE SANITARIOS CBTa. | COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24201, 24801, 24901 | 827-242-24201, 827-248-24801, 827-249-24901 | 300 | 07 |  | X | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79837.93 | 79837.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.07 | 162.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1699 | TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA ESTV-446 | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA. EL LINDERO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24102, 24401 | 827-122-12201, 827-241-24102, 827-244-24401 | 100 | 07 |  | X | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70822 | 70822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179178 | 179178 | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | REHABILITACIÓN DE CAMINO | CURUNGUEO, LOMA LARGA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 450 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170900 | 170900 | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | DONACIANO OJEDA 4A. MZA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24901 | 827-249-24901 | 180 | 07 |  | X | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19001.96 | 19001.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230998.04 | 230998.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1765 | REHABILITACIÓN DE CAMINO | FRANCISCO SERRATO, LA SOLEDAD | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32601 | 827-326-32601 | 350 | 07 |  | X | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138040 | 138040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11960 | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | REHABILITACION DE CAMINO | FRANCISCO SERRATO 2A. MZA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32601 | 827-326-32601 | 250 | 07 |  | X | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146160 | 146160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21840 | 21840 | 0 | 0 | 0 | 0
1786 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | IGNACIO LOPEZ RAYON, MESAS DE ENANDIO, LA CORTINA Y MESA ALTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 280 | 07 |  | X | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21300 | 21300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128700 | 128700 | 0 | 0 | 0 | 0
1921 | CONSTRUCCION DE DRENAJE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, RED DE AGUA, TOMAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CAMINO LAS EX-VIAS | SAN JUAN ZITÁCUARO, 1A. MZA. EL CEDANO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-249-24901 | 1500 | 07 |  | X | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177250 | 177250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322750 | 2322750 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | AMPLIACION DE 2 AULAS, ESC. PRIM. RURAL FED. "IGNACIO LOPEZ RAYÓN" | NICOLAS ROMERO, BARRANCA SECA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 200 | 07 |  | X | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452000 | 452000 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA | APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901 | 400 | 07 |  | X | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63411.17 | 63411.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86588.83 | 86588.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1914 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | IGNACIO LOPEZ RAYON, EL SAUZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 250 | 07 |  | X | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409200 | 409200 | 0 | 0 | 0 | 0
1893 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | SAN JUAN ZITÁCUARO. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 200 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168350 | 168350 | 0 | 0 | 0 | 0
1894 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | SAN JUAN ZITÁCUARO, 2A. MZA. PUEBLO NUEVO, LAGUNA DE TAMIAHUA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 150 | 07 |  | X | 92750 | 92750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31950 | 31950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 0
1768 | PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL LANDIVAR | H. ZITACUARO, COL. HEROES FERROCARRILEROS. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24102, 24201, 24302, 24401, 24701, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-244-24401, 827-247-24701, 827-248-24801, 827-249-24901 | 400 | 07 |  | X | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630804.59 | 630804.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29195.41 | 29195.41 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL "SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA" | H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO, COL HEROES FERROCARRILEROS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24302, 24601, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-246-24601, 827-248-24801, 827-249-24901 | 150000 | 07 |  | X | 4742747.27 | 0 | 0 | 0 | 4742747.27 | 0 | 889799.79 | 0 | 0 | 0 | 889799.79 | 0 | 3852947.48 | 0 | 0 | 0 | 3852947.48 | 0
1201 | CONSTRUCCION DE TANQUE | APUTZIO DE JUAREZ 1A MZA CONALEP | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24302, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-326-32601 | 1100 | 07 |  | X | 265838.83 | 265838.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41180.6 | 41180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224658.23 | 224658.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION | APUTZIO DE JUAREZ LA COLONIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24102, 24201, 24302, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-249-24901, 827-326-32601 | 96 | 07 |  | X | 291506.08 | 291506.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291506.9 | 291506.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | COATEPEC DE MORELOS LA CORTINA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201 | 110 | 07 |  | X | 122344.16 | 122344.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122344.16 | 122344.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | CONSTRUCCION DE DRENAJE | CURUNGUEO ATRÁS DEL HOSPITAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-326-32601 | 187 | 07 |  | X | 155295.45 | 155295.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37309.47 | 37309.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117985.98 | 117985.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | H. ZITACUARO, CURUNGUEO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101 | 827-122-12201, 827-241-24101 | 321 | 07 |  | X | 132944.01 | 132944.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14108 | 14108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118836.01 | 118836.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | H. ZITACUARO CURUNGUEO, VALLE VERDE | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201 | 250 | 07 |  | X | 78285.01 | 78285.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78285.01 | 78285.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 3° MZA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901 | 500 | 07 |  | X | 249749.16 | 249749.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249749.16 | 249749.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, 1A. MZA. A EL PARAJE SANTA MARIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24102, 24201, 24401, 24901, 32601, 33202, 34701 | 827-122-12201, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901, 827-326-32601, 827-332-33202, 827-347-34701 | 900 | 07 |  | X | 228290.42 | 228290.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129338.54 | 129338.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98951.88 | 98951.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, 1A.MZA., COYOTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24102, 24201, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-249-24901 | 250 | 07 |  | X | 250399.77 | 250399.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250399.51 | 250399.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, LOS REYES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24102, 24201, 24401, 24901, 33202 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901, 827-332-33202 | 250 | 07 |  | X | 299899.62 | 299899.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299899.35 | 299899.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1248 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO 3A. MZA. LA CANOA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24201, 32601 | 827-242-24201, 827-326-32601 | 150 | 07 |  | X | 154645.47 | 154645.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20031.67 | 20031.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134613.8 | 134613.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 | AMPLIACION DE DRENAJE | H, ZITACUARO SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A. MZA, COL EMILIANO ZAPATA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24201, 32601 | 827-242-24201, 827-326-32601 | 130 | 07 |  | X | 184842.56 | 184842.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25886.6 | 25886.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158955.96 | 158955.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1253 | AMPLIACION DE DRENAJE | H, ZITACUARO SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A. MZA, COEL CALLEJON | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32601 | 827-326-32601 | 250 | 07 |  | X | 136666.66 | 136666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26679.91 | 26679.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109986.75 | 109986.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1260 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | SAN JUAN ZITACUARO, PALMA DE CEDANO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32601 | 827-326-32601 | 60 | 07 |  | X | 156644.96 | 156644.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136344.96 | 136344.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1264 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL LLANO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32601 | 827-326-32601 | 170 | 07 |  | X | 206296.15 | 206296.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10962 | 10962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195334.15 | 195334.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | CONSTRUCCION DE TANQUE | TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 4O. MZA, LAS PILAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24102, 24201, 24401, 24801, 24901, 32601, 33202 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-248-24801, 827-249-24901, 827-326-32601, 827-332-33202 | 300 | 07 |  | X | 331053.42 | 331053.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227902.85 | 227902.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103150.57 | 103150.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CBTA | COATEPEC DE MORELOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24102, 24201, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-249-24901, | 120 | 07 |  | X | 299051.4 | 299051.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146597.43 | 146597.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152453.97 | 152453.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | COATEPEC DE MORELOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24102, 24201, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-249-24901, | 150 | 07 |  | X | 254773.99 | 254773.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254773.99 | 254773.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | EL AGUACATE | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24102, 24201, 24302, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-249-24901, 827-326-32601 | 2500 | 07 |  | X | 840304.44 | 840304.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635129.2 | 635129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205175.24 | 205175.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1607 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | FRANCISCO SERRATO, 3A. MZA LA MORA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24102, 24201, 24901, 34701 | 827-122-12201, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-347-34701 | 270 | 07 |  | X | 397303.07 | 397303.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397303.06 | 397303.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1608 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | LA MESA DE ZIRAHUATO. 1A MZA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-326-32601 | 400 | 07 |  | X | 203412.76 | 203412.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203412.76 | 203412.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1609 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 3A MZA NICOLAS ROMERO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24102, 24201, 24901, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-241-24102, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-326-32601 | 280 | 07 |  | X | 131779.55 | 131779.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131779.55 | 131779.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1620 | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA CECYTEM | CRESENCIO MORALES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24901 | 827-249-24901 | 280 | 07 |  | X | 114994.44 | 114994.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89563.02 | 89563.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25431.42 | 25431.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1623 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA INFONAVIT | H. ZITACUARO INFONAVIT | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24401, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-248-24801, 827-249-24901 | 50000 | 07 |  | X | 194979.95 | 194979.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194979.88 | 194979.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1625 | REHABILITACION DE CAMINO | APUTZIO DE JUAREZ LAS LOMAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32502, 32601 | 827-325-32502, 827-326-32601 | 248 | 07 |  | X | 140963.2 | 140963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140963.2 | 140963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1629 | REHABILITACION DE CAMINO | DONACIANO OJEDA 1A MZA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32502, 32601 | 827-325-32502, 827-326-32601 | 647 | 07 |  | X | 196272 | 196272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196272 | 196272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1630 | REHABILITACION DE CAMINO | APUTZIO DE JUAREZ LA Y GRIEGA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32502, 32601 | 827-325-32502, 827-326-32601 | 752 | 07 |  | X | 162585.6 | 162585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162585.6 | 162585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1631 | REHABILITACION DE CAMINO | NICOLAS ROMERO, TOMA DE AGUA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32502, 32601 | 827-325-32502, 827-326-32601 | 653 | 07 |  | X | 334080 | 334080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334080 | 334080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1632 | REHABILITACION DE CAMINO | APUTZIO DE JUAREZ LA PERA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 32601 | 827-326-32601 | 356 | 07 |  | X | 170092.8 | 170092.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170902.8 | 170902.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | REHABILITACION DE COLECTOR EN LA BARRANCA DEL DIABLO | H. ZITÁCUARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24101, 24102 | 827-241-24101, 827-241-24102 | 2000 | 07 |  | X | 2787000 | 2787000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169558.78 | 2169558.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617441.22 | 617441.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1838 | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PLAZA DE ACCESO DEL TEATRO BENITO JUAREZ | H. ZITACUARO, COL. HEROES FERROCARRILEROS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24101, 24201, 24302, 24401, 24601, 24801, 24901, 27202, 32601 | 827-122-12201, 827-241-24101, 827-242-24201, 827-243-24302, 827-244-24401, 827-246-24601, 827-248-24801, 827-249-24901, 827-272-27202, 827-326-32601 | 10000 | 07 |  | X | 3693543.83 | 0 | 0 | 3693543.83 | 0 | 0 | 977874.71 | 0 | 0 | 977874.71 | 0 | 0 | 2715669.12 | 0 | 0 | 2715669.12 | 0 | 0
1839 | TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA | COATEPEC DE MORELOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24302, 24401, 24601, 24801, 24901 | 827-122-12201, 827-243-24302, 827-244-24401, 827-246-24601, 827-248-24801, 827-249-24901 | 10000 | 07 |  | X | 487324 | 0 | 0 | 487324 | 0 | 0 | 456592.63 | 456592.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30731.37 | 30731.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1635 | B26 RECUPERACIÓN DE CARPETA, REENCARPETA O/Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL LIBRAMIENTO | H. ZITÁCUARO | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 155534 | 07 |  | X | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1634 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA OTOMÍ-MAZAHUA, H. ZITÁCUARO | H. ZITÁCUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI | CONTRATO | 61207 | 827-612-61207 | 20000 | 07 |  | X | 18750000 | 0 | 0 | 0 | 18750000 | 0 | 15146716.86 | 0 | 0 | 0 | 15146716.86 | 0 | 3603283.14 | 0 | 0 | 0 | 3603283.14 | 0
1886 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | FRANCISCO SERRATO, LA MORA | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 250 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | COATEPEC DE MORELOS, EL NOGAL, CAMEMBARO | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 180 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2124 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL A NICOLAS ROMERO | NICOLAS ROMERO, 1A. MZA. | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 4250 | 07 |  | X | 2803397.81 | 0 | 0 | 2803397.81 | 0 | 0 | 2530333.17 | 0 | 0 | 2530333.17 | 0 | 0 | 273064.64 | 0 | 0 | 273064.64 | 0 | 0
2052 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | APUTZIO DE JUÁREZ, LINDAVISTA | CONTRATO | 61502 | 827-615-61502 | 1800 | 07 |  | X | 821000 | 821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820900 | 820900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, OJO DE AGUA 3A. MZA. | CONTRATO | 61103 | 827-611-61103 | 120 | 07 |  | X | 945906 | 945906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945000 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0
2038 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TELEBACHILLERATO | DONACIANO OJEDA, 4A. MZA., CHIMUSDÁ | CONTRATO | 61207 | 827-612-61207 | 150 | 07 |  | X | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531149.69 | 531149.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118850.31 | 118850.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1876 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 150 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199702.21 | 199702.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.79 | 297.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1697 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA | CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA, LA CAÑADA. | CONTRATO | 61207 | 827-612-61207 | 90 | 07 |  | X | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327114.91 | 327114.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22885.09 | 22885.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2045 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CETIS NO. 28 "IGNACIO ALLENDE" | SAN FELIPE LOS ALZATI, LOS POLVILLOS | CONTRATO | 61207 | 827-612-61207 | 96 | 07 |  | X | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327114.91 | 327114.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22885.09 | 22885.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN | APUTZIO DE JUÁREZ, DOS RIOS BARBECHOS | CONTRATO | 61103 | 827-611-61103 | 70 | 07 |  | X | 1120151 | 1120151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
1922 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 3A. MZA. PUENTECILLAS | CONTRATO | 61307 | 827-613-61307 | 300 | 07 |  | X | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749950 | 749950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1744 | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | CARPINTEROS | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 580 | 07 |  | X | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499900 | 499900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2058 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | EMILIANO ZAPATA, LA CURVA EL PUERQUITO | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 320 | 07 |  | X | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238993.01 | 238993.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411006.99 | 411006.99 | 0 | 0 | 0 | 0
2061 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE A LA CLINICA | OCURIO | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 350 | 07 |  | X | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166338.5 | 166338.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333661.5 | 333661.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2122 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | NICOLÁS ROMERO, DE LA DESVIACIÓN AL CEREZO A LA ENTRADA DE LA LOC. EL ENCINO | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 4750 | 07 |  | X | 3428806.1 | 0 | 0 | 3428806.1 | 0 | 0 | 3428000 | 0 | 0 | 3428000 | 0 | 0 | 806.1 | 0 | 0 | 806.1 | 0 | 0
2123 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | NICOLÁS ROMERO, DE LA ENTRADA AL ENCINO A LA TERMINAL DE LA 3A. MZA. | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 4850 | 07 |  | X | 3499591.99 | 0 | 0 | 3499591.99 | 0 | 0 | 3499000 | 0 | 0 | 3499000 | 0 | 0 | 591.99 | 0 | 0 | 591.99 | 0 | 0
1875 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SEIS PALOS | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 250 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | NICOLAS ROMERO, 3A. MZA. | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 250 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130606.87 | 130606.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69393.13 | 69393.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1891 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | NICOLAS ROMERO, 1A. MZA. | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 200 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130606.22 | 130606.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69393.78 | 69393.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1870 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | APUTZIO DE JUÁREZ, LAS LOMAS | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 200 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CRESCENCIO MORALES, EL TIGRITO | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 180 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199585.74 | 199585.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.26 | 414.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1882 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | EL AGUACATE, LA CLINICA | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 120 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199950 | 199950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | NICOLAS ROMERO, 4A. MZA., CAMINO A LA TOMA | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 130 | 07 |  | X | 1110194 | 1110194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
2126 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO A LA ESTACIÓN EN LA 3A. MZA., DEL TANQUE DE AGUA A LA TERMINAL. | NICOLAS ROMERO, 3A. MZA. | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 5400 | 07 |  | X | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 2143955.27 | 0 | 0 | 2143955.27 | 0 | 0 | 556044.73 | 0 | 0 | 556044.73 | 0 | 0
2125 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO AL CAMPAMENTO, DE CALLE LOS AILES A FLORES MAGÓN. | NICOLAS ROMERO, 2A. MZA. | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 3900 | 07 |  | X | 1425000 | 0 | 0 | 1425000 | 0 | 0 | 1229703.61 | 0 | 0 | 1229703.61 | 0 | 0 | 195296.39 | 0 | 0 | 195296.39 | 0 | 0
1880 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CURUNGUEO LOMA BONITA | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 120 | 07 |  | X | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199585.74 | 199585.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.26 | 414.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | SAN JUAN ZITÁCUARO, EL HOYO | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 100 | 07 |  | X | 719000 | 719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718900 | 718900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | SAN JUAN ZITÁCUARO, PUEBLO NUEVO | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 100 | 07 |  | X | 594000 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593800 | 593800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION | EL AGUACATE, FRACCIONAMIENTO PEÑARAL, ATRÁS DE LAS ESCUELAS | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 200 | 07 |  | X | 321000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320975 | 320975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | APUTZIO DE JUAREZ LA Y GRIEGA | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 120 | 07 |  | X | 918000 | 918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917446.68 | 917446.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.32 | 553.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA INFONAVIT. | HEROICA ZITÁCUARO, COL INFONAVIT. | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 5000 | 07 |  | X | 3462273 | 0 | 0 | 0 | 3462273 | 0 | 3427422.08 | 0 | 0 | 0 | 3427422.08 | 0 | 34850.92 | 0 | 0 | 0 | 34850.92 | 0
2018 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | SAN JUAN ZITÁCUARO, 3A. MZA. MESA DE CEDANO, EL PLAN | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 80 | 07 |  | X | 248000 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247750 | 247750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | APUTZIO DE JUAREZ, 2A. MZA. CARR. A COPÁNDARO | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 80 | 07 |  | X | 1130000 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129950 | 1129950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | FRANCISCO SERRATO 4A. MZA. | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 120 | 07 |  | X | 1304000 | 1304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303450 | 1303450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE | HEROICA ZITÁCUARO, FRACC. FOVISSSTE. | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 5000 | 07 |  | X | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 3350000 | 0 | 3316227.64 | 0 | 0 | 0 | 3316227.64 | 0 | 33772.36 | 0 | 0 | 0 | 33772.36 | 0
2013 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | IGNACIO LOPEZ RAYON, 1A. MZA., LA COYOTA, DESV. A LAS MAJADAS | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 70 | 07 |  | X | 527000 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526965 | 526965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | NICOLAS ROMERO, 4A. MZA., CAMINO A LA TRUCHA | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 100 | 07 |  | X | 574000 | 574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573500 | 573500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CRESCENCIO MORALES, 3A. MZA. LA CAÑADA | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 70 | 07 |  | X | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399034.97 | 399034.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.03 | 965.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA. EL TIGRITO, POR LA CAPILLA. | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 50 | 07 |  | X | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419900 | 419900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2A. MZA. LA PRESA | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 70 | 07 |  | X | 1215000 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214950 | 1214950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1871 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | APUTZIO DE JUAREZ 7A. MZA. LA TROJE. | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 600 | 07 |  | X | 1522000 | 1522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769570.71 | 769570.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752429.29 | 752429.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | CONSTRUCCION DE TANQUE | CRESENCIO MORALES CIENEGA | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 265 | 07 |  | X | 180259.39 | 180259.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180259.3 | 180259.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | CONSTRUCCION DE COMEDOR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SERRATO | H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, LA PALMA DE CEDANO | CONTRATO | 61207 | 827-612-61207 | 120 | 07 |  | X | 374803.6 | 374803.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374803.6 | 374803.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | CONSTRUCCION DE COMEDOR, TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | NICOLAS ROMERO 1A MZA | CONTRATO | 61207 | 827-612-61207 | 280 | 07 |  | X | 699021.25 | 699021.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699021.25 | 699021.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1602 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO | EL RINCON NOCOLAS ROMERO | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 300 | 07 |  | X | 166425.37 | 166425.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166425.37 | 166425.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1603 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 | FRANCISCO SERRATO 1A. MZA. | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 300 | 07 |  | X | 180896.81 | 180896.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180896.8 | 180896.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1604 | CONSTRUCCCION DE TANQUE | FRANCISCO SERRATO 2A MZA | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 250 | 07 |  | X | 180149.82 | 180149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180149.82 | 180149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1605 | CONSTRUCCCION DE TANQUE | NICOLAS ROMERO 1A MZA | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 300 | 07 |  | X | 178995.26 | 178995.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168992.82 | 168992.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10002.44 | 10002.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1606 | CONSTRUCCCION DE TANQUE | COL LOMA BONITA 4A MZA CURUNGUEO | CONTRATO | 61305 | 827-613-61305 | 300 | 07 |  | X | 180912.81 | 180912.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180912.81 | 180912.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1610 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | CALLE LAGO DE MEZTITLAN PUEBLO NUEVO | CONTRATO | 61307 | 827-613-61307 | 3000 | 07 |  | X | 2324726 | 2324726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324726 | 2324726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1611 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESC PRIM RURAL FRANCISCO VILLA | EL LINDERO CRESENCIO MORALES | CONTRATO | 61207 | 827-612-61207 | 350 | 07 |  | X | 699936.16 | 699936.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699936.16 | 699936.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1612 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESC JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | SAN FELIPE LOS ALZATI 1A MZA EL LLANO | CONTRATO | 61207 | 827-612-61207 | 360 | 07 |  | X | 374761.65 | 374761.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374761.65 | 374761.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1613 | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BAJA Y MEDIA TENSION | COMUNIDAD EL ALAMO EN CARPINTEROS | CONTRATO | 61103 | 827-611-61103 | 675 | 07 |  | X | 1980775.05 | 1980775.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972237.23 | 1972237.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8537.82 | 8537.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1614 | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BAJA Y MEDIA TENSION | LA MESA DE CEDANO | CONTRATO | 61103 | 827-611-61103 | 120 | 07 |  | X | 305087.24 | 305087.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305087.24 | 305087.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1615 | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BAJA Y MEDIA TENSION | APUTZIO DE JUAREZ 8A MZA | CONTRATO | 61103 | 827-611-61103 | 25 | 07 |  | X | 350831.33 | 350831.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350831.33 | 350831.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616 | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BAJA Y MEDIA TENSION | OJO DE AGUA 3A MZA ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | CONTRATO | 61103 | 827-611-61103 | 76 | 07 |  | X | 436347.51 | 436347.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436347.51 | 436347.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1617 | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BAJA Y MEDIA TENSION | SAN MIGUEL 2A MZA | CONTRATO | 61103 | 827-611-61103 | 87 | 07 |  | X | 561441.86 | 561441.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561441.86 | 561441.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1618 | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BAJA Y MEDIA TENSION | FRACC EL ZAPOTE MESA DE CEDANO | CONTRATO | 61103 | 827-611-61103 | 85 | 07 |  | X | 623743.53 | 623743.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623743.53 | 623743.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1619 | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA TENSION | CALLE EL ZAPOTE COL EL ZAPOTE MESA DE CEDANO | CONTRATO | 61103 | 827-611-61103 | 75 | 07 |  | X | 295018.84 | 295018.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295018.84 | 295018.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1633 | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA | H. ZITACUARO | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 50000 | 07 |  | X | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 4935316.01 | 0 | 0 | 0 | 4935316.01 | 0 | 64683.99 | 0 | 0 | 0 | 64683.99 | 0
1636 | B26 RECUPERACION DE CARPETA, REENCARPETA Y/O OBRA COMPLEMENTARIA (CAMINO A NICOLAS ROMERO) | NICOLAS ROMERO | CONTRATO | 61402 | 827-614-61402 | 15000 | 07 |  | X | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 7938165.02 | 0 | 0 | 0 | 7938165.02 | 0 | 61834.98 | 0 | 0 | 0 | 61834.98 | 0
| ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES | [8 empty] | LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ | [6 empty] | ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
| PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL | [8 empty] | CONTRALOR MUNICIPAL | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

## Hoja2
FOTOS
OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN
2034 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA | APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS BARBECHOS | 1658 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | DONACIANO OJEDA 4A. MZA.
1888 | TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | IGNACIO LOPEZ RAYON, LOS REYES | 1886 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | FRANCISCO SERRATO, LA MORA
1811 | REHABILITACION DE CAMINO | SAN JUAN ZITACUARO | 1877 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | COATEPEC DE MORELOS, EL NOGAL, CAMEMBARO
1678 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | OCURIO | 2124 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL A NICOLAS ROMERO | NICOLAS ROMERO, 1A. MZA.
1747 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | COATEPEC DE MORELOS | 2052 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | APUTZIO DE JUÁREZ, LINDAVISTA
1786 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | IGNACIO LOPEZ RAYON, MESAS DE ENANDIO, LA CORTINA Y MESA ALTA | 1876 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA
2126 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO A LA ESTACIÓN EN LA 3A. MZA., DEL TANQUE DE AGUA A LA TERMINAL. | NICOLAS ROMERO, 3A. MZA. | 1922 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 3A. MZA. PUENTECILLAS
2125 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO AL CAMPAMENTO, DE CALLE LOS AILES A FLORES MAGÓN. | NICOLAS ROMERO, 2A. MZA. | 1873 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS.
1881 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | DONACIANO OJEDA, 2A. MZA. | 1664 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 4A. MZA. EL NARANJO.
1675 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | NICOLAS ROMERO 2A. MZA. | 1744 | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | CARPINTEROS
1679 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE | SAN FELIPE LOS ALZATI , 4TA. MZA. PUERTO SANTA MARIA | 2058 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | EMILIANO ZAPATA, LA CURVA EL PUERQUITO
1654 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | COATEPEC DE MORELOS, SAN PANCHO. | 2061 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE A LA CLINICA | OCURIO
1891 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | NICOLAS ROMERO, 1A. MZA. | 2122 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | NICOLÁS ROMERO, DE LA DESVIACIÓN AL CEREZO A LA ENTRADA DE LA LOC. EL ENCINO
1893 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | SAN JUAN ZITÁCUARO. | 2123 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | NICOLÁS ROMERO, DE LA ENTRADA AL ENCINO A LA TERMINAL DE LA 3A. MZA.
1681 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO, EL PANTEÓN | 1663 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | NICOLAS ROMERO 3A. MZA.
1695 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, EN JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET" | CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA | 1894 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | SAN JUAN ZITÁCUARO, 2A. MZA. PUEBLO NUEVO, LAGUNA DE TAMIAHUA
1687 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | APUTZIO DE JUAREZ, 7A. MZA. LA HACIENDITA | 1908 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CURUNGUEO, VALLE VERDE
1677 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE | NICOLAS ROMERO 3A. MZA. PIEDRA ANCHA | 1900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA - LA CALERA
1889 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | IGNACIO LOPEZ RAYÓN, EL SAUZ | 1768 | PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL LANDIVAR | H. ZITACUARO, COL. HEROES FERROCARRILEROS.

## Hoja3
No Obra | Nombre | Localidad
2124 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL A NICOLAS ROMERO | NICOLAS ROMERO, 1A. MZA. | PROCESO LICITATORIO
2122 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | NICOLÁS ROMERO, DE LA DESVIACIÓN AL CEREZO A LA ENTRADA DE LA LOC. EL ENCINO
2123 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | NICOLÁS ROMERO, DE LA ENTRADA AL ENCINO A LA TERMINAL DE LA 3A. MZA.
2126 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO A LA ESTACIÓN EN LA 3A. MZA., DEL TANQUE DE AGUA A LA TERMINAL. | NICOLAS ROMERO, 3A. MZA.
2125 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO AL CAMPAMENTO, DE CALLE LOS AILES A FLORES MAGÓN. | NICOLAS ROMERO, 2A. MZA.

## Hoja1
2070 | CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, CAMPO DE BEISBOL | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 1A. MZA.
1681 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO, EL PANTEÓN
1889 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | IGNACIO LOPEZ RAYÓN, EL SAUZ
1827 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | FRANCISCO SERRATO 4A. MZA.
2009 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CRESCENCIO MORALES, 3A. MZA. LA CAÑADA
2015 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | NICOLAS ROMERO, 4A. MZA., CAMINO A LA TRUCHA
2012 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION | EL AGUACATE, FRACCIONAMIENTO PEÑARAL, ATRÁS DE LAS ESCUELAS
1825 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | APUTZIO DE JUAREZ LA Y GRIEGA
2013 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | IGNACIO LOPEZ RAYON, 1A. MZA., LA COYOTA, DESV. A LAS MAJADAS
2010 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA. EL TIGRITO, POR LA CAPILLA.