## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 11 | 1 | 114

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 308
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC00170100836176 | Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable Y Lineas De Conducción - 2222 | 2222 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 11721111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100836178 | Construcción De Red De Saneamiento En La Ciudad De Zitácuaro - 2264 | 2264 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 31141292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100836179 | Construcción De Comedores Escolares - 2293 | 2293 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100836180 | Construcción De Aulas En Escuelas - 2653 | 2653 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 10880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100836181 | Programa De Ampliación Y Mejoramiento De La Vivienda - 2443 | 2443 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Fundición (Quinta Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100836182 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 2840 | 2840 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Rincón de San Felipe (Tercera Manzana San Felipe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2445380.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100836183 | Electrificación Con Energía Fotovoltaica Para La Vivienda - 2480 | 2480 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Tigre (Segunda Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100836184 | Construcción De Cocinas En Viviendas - 3239 | 3239 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 10954354.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100843825 | Rehabilitación De Infraestructura En Clinicas Rurales - 2415 | 2415 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100843826 | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulco - 2727 | 2727 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 7900380.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00170100843837 | Electrificación Para La Vivienda - 2929 | 2929 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 10300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.