## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 4 | 1 | 114

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC00160500903041 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Juan De Dios Peza; Entre Av. Revolución Y Av. Hidalgo. Heróica Zitácuaro | 2144 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4999999.56 | 4999999.56 | 4999999.56 | 4999999.56 | 4999999.56 | 4999999.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00160500903053 | Modernización Del Sistema De Iluminación Del Centro De Población De Zitácuaro. Michoacán. | 2145 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 29999850 | 29999850 | 29999850 | 29999850 | 29999849.93 | 29999849.93 | 26923160.74 | 100 | 0 | Piezas | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00160500903056 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Gral. Pueblita Norte; Entre Av. Revoulución Y Av. Hidalgo, Heróica Zitácuaro | 2146 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4999999.97 | 4999999.97 | 4999999.97 | 4999999.97 | 4999999.97 | 4999999.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00160500903059 | Construcción De Ciclovía Y Andador Peatonal, Tramo: Entronque Av. Revolución Sur Al Tecnológico. | 2289 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19981455.11 | 19981455.11 | 19981455.11 | 19981455.09 | 19981455.09 | 17978836.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.