## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 9 | 1 | 114

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 9
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC15150400600496 | Construccion De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento Hidraulico) | 1201 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 41180.61 | 265838.83 | 224658.22 | 224658.22 | 224658.22 | 224658.22 | 224658.22 | 84.5092 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600518 | Construccion De Drenaje | 1216 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 37309.46 | 155295.45 | 117985.99 | 117985.99 | 117985.99 | 117985.99 | 117985.99 | 75.9752 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604256 | Construccion De Drenaje Sanitario | 1217 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Curungueo (Segunada Manzana de Curungueo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14108 | 132944.01 | 118836 | 118836 | 118836 | 118836 | 118836 | 89.388 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604358 | Construccion De Drenaje Sanitario | 1248 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20031.66 | 154645.47 | 130437.8 | 130437.8 | 130437.8 | 130437.8 | 130437.8 | 84.3463 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604590 | Construccion De Drenaje Sanitario | 1260 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20300 | 156644.96 | 136344.96 | 136344.96 | 136344.96 | 136344.96 | 136344.96 | 87.0408 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604606 | Construcción De Linea De Conducción Agua Potable | 1264 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Miguel Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10962 | 206296.15 | 195334.15 | 195334.15 | 195334.15 | 195334.15 | 195334.15 | 94.6863 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604630 | Construccion De Tanque Y Linea De Conduccion De Agua Potable. | 1269 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 227902.87 | 331053.42 | 103150.58 | 103150.58 | 103150.58 | 103150.58 | 103150.58 | 31.1583 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604657 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Cunetas. | 1601 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 635129.19 | 840304.44 | 205165.23 | 205165.23 | 205165.23 | 205165.23 | 205165.23 | 24.4156 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604744 | Rehabilitacion De Aula En Escuela Cecytem | 1620 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 89563.1 | 115000 | 25431.41 | 25431.41 | 25431.41 | 25431.41 | 25431.41 | 22.1143 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.