## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 27 | 1 | 114

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 27
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC18180101060673 | Construcción De Módulo De Sanitarios Y Remodelación De Módulo Sanitario En Esc Sec Tec No - 10299 | 10299 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 800 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060674 | Construcción De Drenaje Sanitario - 10037 | 10037 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060675 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 11108 | 11108 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060676 | Construcción De Drenaje Sanitario - 11137 | 11137 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 128000 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060680 | Construcción De Infraestructura Para El Almacenamiento Y Distribución Del Agua Potable - 8371 | 8371 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9946217 | 9946217 | 9946217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3300 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060682 | Modernización De Infraestructura Vial De La Ciudad - 8426 | 8426 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 10521941.99 | 10521941.99 | 10521941.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060685 | Contrucción De Barda Perimetral En Esc Telesec Etv - 10211 | 10211 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Barranca (Quinta Manzana Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 229500 | 229500 | 229500 | 158086.02 | 158086.02 | 158086.02 | 158086.02 | 68.8828 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060686 | Rehabilitación De Esc Prim - 11194 | 11194 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Barranca (Quinta Manzana Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060687 | Construcción De Drenaje Pluvial - 11163 | 11163 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 98145.01 | 98145.01 | 98145.01 | 98145.01 | 81.7875 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060688 | Construcción De Alcantarilla Pluvial - 11150 | 11150 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 90000 | 90000 | 90000 | 70076.05 | 70076.05 | 70076.05 | 70076.05 | 77.8623 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060689 | Programa De Electrificación Rural - 8390 | 8390 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 15391620.56 | 15391620.56 | 15391620.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060690 | Construcción De Infraestructura Educativa Básica - 8419 | 8419 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Francisco Curungueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 10035333.96 | 10035333.96 | 10035333.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060691 | Construcción De Comedores Escolares En Planteles Educativos - 8402 | 8402 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060697 | Mejoramiento De La Infraestructura Para La Salud - 8397 | 8397 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 930000 | 930000 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1020 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060698 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Telesecundaria Veinte De Noviembre - 10106 | 10106 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 552500 | 552500 | 552500 | 167325.71 | 167325.71 | 167325.71 | 167325.71 | 30.2852 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060730 | Construcción De Comedor Comunitario - 8414 | 8414 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Rincón de San Felipe (Tercera Manzana San Felipe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1265858.23 | 1265858.23 | 1265858.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060731 | Construcción De Drenaje Sanitario - 9690 | 9690 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Los Zapotes (Puerto los Zapotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060732 | Mejoramiento De Clínica Rural - 11093 | 11093 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 38650 | 38650 | 38650 | 38650 | 25.7667 | 0 | Otros | 220 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060733 | Construcción De Drenaje Sanitario - 9617 | 9617 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Linda Vista (El Bosque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060734 | Mejoramiento De Clínica - 10602 | 10602 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Linda Vista (El Bosque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 10.25 | 0 | Otros | 400 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060735 | Terminación De Drenaje Sanitario - 9738 | 9738 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060736 | Construcción De Drenaje Sanitario - 9958 | 9958 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060737 | Construcción De Drenaje Sanitario - 9848 | 9848 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 4.375 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060738 | Infraestructura Para El Saneamiento De Zitácuaro - 7906 | 7906 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 38546412 | 38546412 | 38546412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060739 | Rehabilitación De Aulas En Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No - 10531 | 10531 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Los Polvillos (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 551333.96 | 551333.96 | 551333.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060740 | Programa De Ampliación De La Vivienda Para Jefas De Familia - 8381 | 8381 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060741 | Construcción De Barda En Escuela Primera Etapa - 11172 | 11172 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Tigrito (Segunda Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 85000 | 85000 | 85000 | 42744.41 | 42744.41 | 42744.41 | 42744.41 | 50.2875 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.