## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 4 | 1 | 114

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC16160300739311 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Juan De Dios Peza; Entre Av. Revolución Y Av. Hidalgo. Heróica Zitácuaro | 2144 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 4850689.46 | 4850689.46 | 4850689.46 | 4850689.46 | 4850689.46 | 97.0138 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739315 | Modernización Del Sistema De Iluminación Del Centro De Población De Zitácuaro. Michoacán. | 2145 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 29999850 | 29999850 | 29999850 | 29999850 | 29999850 | 29999850 | 29999850 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400813808 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Gral. Pueblita Norte; Entre Av. Revoulución Y Av. Hidalgo, Heróica Zitácuaro | 2146 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 4078232.85 | 4078232.85 | 4078232.85 | 4078232.85 | 4078232.85 | 81.5647 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400813830 | Construcción De Ciclovía Y Andador Peatonal, Tramo: Entronque Av. Revolución Sur Al Tecnológico. | 2289 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 19981455.09 | 19981455.09 | 19981455.09 | 19981455.09 | 19981455.09 | 99.9073 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.