## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 14 | 1 | 114

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC16160300739592 | Construcción De Calle Integral Presa La Villita, Col. San Juan Zitácuaro, Pueblo Nuevo, Entre Calles Laguna Santiaguillo Y Lago De Cuitzeo | 2127 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 666600 | 666600 | 666600 | 666600 | 666600 | 666600 | 666600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 50% FEDERAL, RESTANTE FONDO III / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739615 | Construcción De Calle Integral Canoa, Fracc. Yuringari, Entre Calles El Ucaz Y Camino A Nicolas Romero | 2128 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 912133 | 912133 | 912133 | 912133 | 912133 | 912133 | 912133 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 50% federal, restante fondo III / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739626 | Construcción De Calle Integral Leyes De Reforma, Col. La Joya Entre Calles Hermanos Flores Magon Y Decreto De Hidalgo | 2129 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 431750 | 431750 | 431489.34 | 431489.34 | 431489.34 | 431489.34 | 431489.34 | 99.9396 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 50% FEDERAL, RESTANTE FONDO III / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739639 | Construción De Calle Integral Prolongación Cerro La Pluma, Entre Calles La Esmeralda Y Cerro Los Picachos | 2130 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 331100 | 331100 | 331004.31 | 331004.31 | 331004.31 | 331004.31 | 331004.31 | 99.9711 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 50% federal restante fondo iii / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739669 | Construccion De Calle Integral Laguna De San Felipe Entre Calles Lago De Catemaco Y Laguna De La Luna | 2131 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 673200 | 673200 | 648978.13 | 648978.13 | 648978.13 | 648978.13 | 648978.13 | 96.402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 50% FEDERAL, RESTANTE FONDO III / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739693 | Construcción De Calle Integral Laguna De San Jorge Entre Calles Lago De Patzcuaro Y Laguna De Catemaco | 2132 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1098000 | 1098000 | 1090280.17 | 1090280.17 | 1090280.17 | 1090280.17 | 1090280.17 | 99.2969 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739714 | Construcción De Calle Integral Presa De Infiernillo Entre Calles Presa Valsequillo Y Libramiento Francisco J. Mujica | 2133 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 444400 | 444000 | 442086.21 | 442086.21 | 442086.21 | 442086.21 | 442086.21 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDE A FONDO FEDERAL EL 50% RESTANTE ES ESTATAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739733 | Construcción De Calle Integral Prolongación Cerro De Las Papas, Col. Pueblo Nuevo Entre Calles La Coyota, Sierra De Chincua Y Sin Nombre | 2134 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1686800 | 1686800 | 1685628.77 | 1685628.77 | 1685628.77 | 1685628.77 | 1685628.77 | 99.9306 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: 50% FEDERAL, RESTANTE FONDO III / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739744 | Construcción De Calle Integral Santiaguillo Entre Calles Presa San Antonio Presa La Villita | 2135 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 203750 | 203750 | 203450 | 203450 | 203450 | 203450 | 203450 | 99.8528 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: 50% FEDERAL, RESTANTE FONDO III / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739775 | Construccion De Andador Integral Josefa Ortiz De Dominguez, Entre Calle Diana Laura Riojas Y Av. San Juan | 2136 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 316675 | 316675 | 316675 | 316675 | 316675 | 316675 | 316675 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: monto correspondiente a fondo federal habitat 50%, restante es estatal / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739791 | Construccion De Calle Integral El Ucaz Fraccionamiento Yuringari, Entre Calle Tres Y Calle Cuatro | 2137 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 215600 | 215600 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 99.7217 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: 50% federal, restante fondo III / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739806 | Construccion De Calle Integral Dos Fracc. Yuringari, Entre Calle Uno Y El Ucaz | 2138 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 211750 | 211750 | 211703.41 | 211703.41 | 211703.41 | 211703.41 | 211703.41 | 99.978 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: 50% federal, restante fondo III / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739812 | Construcción De Calle Integral Rio San Juan, Col. Escobal Entre Calle Belisario Dominguez Y Laguna Verde | 2139 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 707077 | 707077 | 707077 | 707077 | 707077 | 707077 | 707077 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: 50% FEDERAL, RESTANTE FONDO iii / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400821094 | Cursos Habitat-Programa Social | 2071-2288 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICH. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 877648 | 877648 | 877648 | 877648 | 877648 | 877648 | 877648 | 100 | 0 | Otros | 955 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.