## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 5 | 1 | 114

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC17170200882429 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Santos Degollado De Av. Revolución A Mora Del Cañonazo. | URB-200 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200882504 | Rehabilitación Del Edificio De Control Canino, 1a. Etapa. | URB-209 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099763.02 | 1099763.02 | 1099763.02 | 1099763.02 | 99.9785 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953775 | Modernización Del Alumbrado Público De Varias Vialidades, 2a. Etapa | URB-225 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997143.41 | 9997143.41 | 9997143.41 | 9997143.41 | 99.9714 | 0 | Metros lineales | 23000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401042283 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Santos Degollado; Tramo: De Calle Mora Del Cañonazo A Heroes Ferrocarrileros | URB-229 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401042286 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Gral. Pueblita Sur, 2a. Etapa, Del Km 0 000 Al 0 517 | URB-230 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9999850 | 9977797.88 | 9977797.88 | 9977797.88 | 9977797.88 | 9977797.88 | 9977797.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.