## PORTADA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
ANEXO MODIFICATORIO No. 3
MODIFICATORIO 1
MOD III 2018 AUT SESION ORD 26 DL 3 AGOS 2018 ACTA NO 26 ACUERDO 82

## POA 2018 MOD-3
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS (MODIFICATORIO NO. 3)
MOD III 2018 AUT SESION ORD 26 DL 3 AGOS 2018 ACTA NO 26 ACUERDO 82
NO. DE REGISTRO | NO. DE MIDS | OBS | NO. DE OBRA | PRIORIDAD | DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA) | CLAVE DE LOCALIDAD | LOCALIDAD (INEGI) | CLAVE AGEB | UBICACIÓN | GRADO DE MARGINACIÓN | TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA | RUBRO | NOMBRE DE LA OBRA | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | METAS PROGRAMADAS |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | COSTO PARAMÉTRICO | COORDENADAS | Nombre del solicitante: | Números telefónicos: | Domicilio: | Ubicación (Referencia) | Localidad / Tenencia / Encargatura | Beneficio solicitado: | MEDIDA APROX. | OBSERVACIONES PREVIAS | OTRAS OBS | CANTIDAD | UNIDAD | INVERSION ESTIMADA
[15 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | COSTO TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO |  | FEDERAL |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | FINANCIA-MIENTO
[21 empty] | ESTATAL | FEDERAL | FISM-DF | FORTAMUN -DF
OBRA DE INCIDENCIA DIRECTA (FISMDF)
A1
AUTORIZADO INICIAL (DICE:)
|  |  | AYS-501-2018-035 | 1 | COATEPEC DE MORELOS | 0187 | SAN CAYETANO | 0012 | COATEPEC DE MORELOS, SAN CAYETANO | NO APLICA | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 250 | METROS LINEALES | 30 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-231 | 1 | CURUNGUEO | 0158 | VALLE VERDE |  | CURUNGUEO, VALLE VERDE, LA ZIRANDA. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 100 | METROS LINEALES | 80 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-186 | 1 | CRESCENCIO MORALES | 0031 | MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) |  | CRESCENCIO MORALES, EL MOLINO, MACHO DE AGUA. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 181.5 | METROS LINEALES | 130 |  | 410000 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-040 | 1 | CURUNGUEO | 0015 | SAN FRANCISCO CURUNGUEO | 0012 | CURUNGUEO, EL RINCÓN, 1. MZA. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 200 | METROS LINEALES | 100 | 2657 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-065 | 1 | SAN JUAN ZITACUARO | 0136 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) | 0031 | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESITA, 3A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 200 | METROS LINEALES | 100 | 1284 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | SUBTOTAL AUTORIZADO INICIAL (DICE:) |  | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0
OBRAS A CANCELAR
|  |  | AYS-501-2018-003 | 1 | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO | 0054 | SILVA DE ABAJO | 0099 | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ABAJO 5A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 50 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-171 | 1 | CRESCENCIO MORALES | 0057 | EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) | 0046 | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA. EL TIGRE. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 55 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-174 | 1 | CRESCENCIO MORALES | 0018 | LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) | 0046 | CRESCENCIO MORALES, LA DIETA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCCIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | LINEA | 120 |  | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-175 | 1 | CRESCENCIO MORALES | 0014 | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | 0046 | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. EL PANTEÓN | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 90 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-176 | 1 | DONACIANO OJEDA | 0142 | PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA) | 0031 | DONACIANO OJEDA, 3A. MZA. PUENTECILLAS, EL PUERTECITO | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 70 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-013 | 1 | FRANCISCO SERRATO | 0023 | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | 0046 | FRANCISCO SERRATO, 2A. MZA. LA QUEBRADA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 60 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-178 | 1 | FRANCISCO SERRATO | 0023 | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | 0046 | FRANCISCO SERRATO, 2A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 70 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-019 | 1 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 0026 | LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE) | 0065 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LAS MAJADAS, 3A. MZA. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 55 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-023 | 1 | NICOLÁS ROMERO | 0082 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) | 0000 | NICOLÁS ROMERO, 2A. MZA. LOS PINITOS, LA CAPILLA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 150 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-024 | 1 | SAN JUAN ZITACUARO | 0024 | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) | 0031 | SAN JUAN ZITÁCUARO, PARAJE LOS ARCOS | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 80 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-025 | 1 | SAN JUAN ZITACUARO | 0024 | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) | 0031 | SAN JUAN ZITÁCUARO, 5A. MZA. LA FUNDICIÓN | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 100 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-037 | 1 | COATEPEC DE MORELOS | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | COATEPEC DE MORELOS, 1A. MZA. | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 150 | METROS LINEALES | 50 |  | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-038 | 1 | COATEPEC DE MORELOS | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | COATEPEC DE MORELOS, COL LA CUESTA | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL | CONTRATO | 40 | METROS LINEALES | 50 |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-039 | 1 | COATEPEC DE MORELOS | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | COATEPEC DE MORELOS, COL LA MANGANA | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL | CONTRATO | 50 | METROS LINEALES | 50 |  | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-183 | 1 | CRESCENCIO MORALES | 0057 | EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) |  | CRESCENCIO MORALES, EL TIGRITO. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL | CONTRATO | 135.2 | METROS LINEALES | 110 |  | 260925 | 0 | 0 | 0 | 260925 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-184 | 1 | CRESCENCIO MORALES | 0014 | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | LINDA VISTA (EL BOSQUE) | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 85 | METROS LINEALES | 70 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-046 | 1 | EL AGUACATE | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | EL AGUACATE | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS | CONTRATO | 350 | METROS LINEALES | 50 | 84307 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 0 | 0 | 0 |  |  | CÉDULA OK
|  |  | AYS-501-2018-068 | 1 | SAN JUAN ZITACUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO. | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60 | METROS LINEALES | 50 | 84307 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-196 | 1 | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL | 0060 | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL |  | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, COL. NUEVA | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 300 | METROS LINEALES | 200 |  | 583000 | 0 | 0 | 0 | 583000 | 0 | 0 | 0
|  |  | SAL-501-2018-082 | 1 | EL AGUACATE | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | EL AGUACATE | MUY BAJO | DIRECTA | SAL | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CLÍNICA | CONTRATO | 1 | OBRA | 200 | 84307 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | SUBTOTAL OBRAS A CANCELAR |  | 5502925 | 0 | 0 | 0 | 5502925 | 0 | 0 | 0
B1
MODIFICACIÓN (DEBE DECIR:)
|  |  | AYS-501-2018-035 | 1 | COATEPEC DE MORELOS | 0187 | SAN CAYETANO | 0012 | COATEPEC DE MORELOS, SAN CAYETANO | NO APLICA | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 250 | METROS LINEALES | 30 |  | 640000 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-231 | 1 | CURUNGUEO | 0158 | VALLE VERDE |  | CURUNGUEO, VALLE VERDE, LA ZIRANDA. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 100 | METROS LINEALES | 80 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-186 | 1 | COATEPEC DE MORELOS | 0021 | LA ENCARNACIÓN |  | COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 181.5 | METROS LINEALES | 130 |  | 410000 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-040 | 1 | CURUNGUEO | 0015 | SAN FRANCISCO CURUNGUEO | 0012 | CURUNGUEO, EL RINCÓN, 1. MZA. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 200 | METROS LINEALES | 100 | 2657 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0
|  |  | AYS-501-2018-065 | 1 | SAN JUAN ZITACUARO | 0136 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) | 0031 | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESITA, 3A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 200 | METROS LINEALES | 100 | 1284 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | SUBTOTAL MODIFICACIÓN (DEBE DECIR:) |  | 2677000 | 0 | 0 | 0 | 2677000 | 0 | 0 | 0
OBRAS NUEVAS
|  |  | AYS-501-2018-247 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO |  | HEROICA ZITÁCUARO, COL. MOCTEZUMA. | BAJO | DIRECTA | AYS | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA DEL DIABLO Y CALLE MOCTEZUMA; 1A. ETAPA. | CONTRATO | 1 | OBRA | 2000 |  | 4783655 | 0 | 0 | 0 | 4783655 | 0 | 0 | 0 |  |  | CÉDULA OK
|  |  | AYS-501-2018-248 | 1 | COATEPEC DE MORELOS | 0021 | LA ENCARNACIÓN |  | COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA DE INDEPENDENCIA | CONTRATO | 336 | M | 80 |  | 82270 | 0 | 0 | 0 | 82270 | 0 | 0 | 0 |  |  | CÉDULA OK
|  | VERA | AYS-501-2018-249 | 1 | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL | 0160 | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL |  | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, 1A. MZA. | BAJO | DIRECTA | AYS | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO | CONTRATO | 52 | M | 110 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | CÉDULA OK
[17 empty] | SUBTOTAL OBRAS NUEVAS |  | 4965925 | 0 | 0 | 0 | 4965925 | 0 | 0 | 0
OBRA COMPLEMENTARIA (FISMDF, FFFI)
A2
AUTORIZADO INICIAL (DICE:)
|  |  | ED-501-2018-097 | 2 | DONACIANO OJEDA | 0019 | DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO) | 0031 | DONACIANO OJEDA, 2A. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACIÓN DE AULA ESC. PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS". | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | AULA | 60 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | CÉDULA OK
|  |  | ED-501-2018-220 | 2 | NICOLÁS ROMERO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | NICOLÁS ROMERO, 1A. MZA. | MUY BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | TERMINACIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO, NICOLÁS ROMERO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2 | AULA | 120 | 84307 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0
FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (FFFI)
|  |  | ED-563-2018-141 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI | 0052 | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | #N/A | SAN FELIPE LOS ALZATI | MEDIO | NO APLICA | ED | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASSO DE LA COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE EN ZITÁCUARO | CONTRATO | 36 | METROS CUADRADOS | 60 | #N/A | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ED-563-2018-142 | 1 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 0013 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) | #N/A | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COYOTA | BAJO | NO APLICA | ED | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA J. MARÍA MORELOS, EN LA COYOTA EN ZITÁCUARO | CONTRATO | 48 | METROS CUADRADOS | 60 | #N/A | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | SUBTOTAL AUTORIZADO INICIAL(DICE:) + FFFI 2018 |  | 650000 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 0 | 0 | 0
OBRAS A CANCELAR
|  |  | ED-501-2018-217 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | HEROICA ZITÁCUARO, AV. REVOLUCIÓN SUR NO. 352 | MUY BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS 1A. ETAPA, EN ESC. SEC. TEC. NO. 49 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | MÓDULO DE SANITARIOS | 400 | 84307 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0
|  |  | ED-501-2018-102 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | HEROICA ZITÁCUARO | MUY BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES" | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 18 | AULAS | 300 | 84307 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
|  |  | ED-501-2018-103 | 2 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 0035 | MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA) | 0065 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MESAS DE ENANDIO | BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. "20 DE NOVIEMBRE" | CONTRATO | 1 | AULA | 60 | 584 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | SUBTOTAL OBRAS A CANCELAR |  | 980000 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0
B2
MODIFICACIÓN (DEBE DECIR:)
|  |  | ED-501-2018-097 | 2 | DONACIANO OJEDA | 0019 | DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO) | 0031 | DONACIANO OJEDA, 2A. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | REMODELACIÓN DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS". | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | MODULO DE SANITARIOS | 120 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | CÉDULA OK
|  |  | ED-501-2018-220 | 2 | NICOLÁS ROMERO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | 0000 | NICOLÁS ROMERO, 1A. MZA. | MUY BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | TERMINACIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO, NICOLÁS ROMERO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2 | AULA | 120 | 84307 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (FFFI) Y FISMDF
|  |  | ED-563-2018-141 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI | 0052 | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | #N/A | SAN FELIPE LOS ALZATI | MEDIO | NO APLICA | ED | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASSO DE LA COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE EN ZITÁCUARO | CONTRATO | 36 | METROS CUADRADOS | 60 | #N/A | 370000 | 0 | 0 | 150000 | 220000 | 0 | 0 | 0
|  |  | ED-563-2018-142 | 1 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 0013 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) | #N/A | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COYOTA | BAJO | NO APLICA | ED | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA J. MARÍA MORELOS, EN LA COYOTA EN ZITÁCUARO | CONTRATO | 48 | METROS CUADRADOS | 60 | #N/A | 370000 | 0 | 0 | 150000 | 220000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | SUBTOTAL MODIFICACIÓN (DEBE DECIR:) + FFFI 2018 Y FISMDF |  | 1190000 | 0 | 0 | 300000 | 890000 | 0 | 0 | 0

## RESUMEN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS (MODIFICATORIO NO. 3)
RESUMEN
TIOPO DE INVERSIÓN FISMDF |  | SUMATORIAS | RUBRO | RECURSOS PROGRAMADOS
|  |  |  | COSTO TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO |  | FEDERAL |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | FINANCIAMIENTO
[6 empty] | ESTATAL | FEDERAL | FISM-DF | FORTAMUN -DF
OBRA DE INCIDENCIA DIRECTA | A1 | 7202925 | AUTORIZADO INICIAL (DICE:) | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBRAS A CANCELAR | 5502925 | 0 | 0 | 0 | 5502925 | 0 | 0 | 0
| B1 | 7642925 | MODIFICACIÓN (DEBE DECIR:) | 2677000 | 0 | 0 | 0 | 2677000 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBRAS NUEVAS | 4965925 | 0 | 0 | 0 | 4965925 | 0 | 0 | 0
|  | -440000 | DIFERENCIA INICIAL - FINAL
OBRA COMPLEMENTARIA | A2 | 1630000 | AUTORIZADO INICIAL (DICE:) | 650000 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBRAS A CANCELAR | 980000 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0
| B2 | 1190000 | MODIFICACIÓN (DEBE DECIR:) | 1190000 | 0 | 0 | 300000 | 890000 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBRAS NUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 440000 | DIFERENCIA INICIAL - FINAL
FÓRMULA DE VERIFICACIÓN | A1 + A2 | 8832925
| B1 + B2 | 8832925
CONDICIÓN: A1 + A2 DEBE SER IGUAL A: B1 + B2
DIFERENCIA INICIAL Y FINAL OBRA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA |  | 0
8832925
8832925
0
OK