## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | MIC18180201138563 | Proyecto de inversión | 7331100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7331100.0, modificado:7240016.43}} | Pavimentación De Calle El Aguacate A Base De Concreto Hidráulico, Tramo: Del Calle Tapachula Al Final De La Calle Aguacate | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | URB-503-2018-134 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:EL AGUACATE., lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2018-05-11 | 2018-08-01 | 7240016.43 | 7240016.43 | 7240016.41 | 7240016.41 | 7240016.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PDR-001/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:7240016.43, importe_modificado:7240016.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1277723/proyecto_INICIO, 1277723/proyecto_PROCESO, 1277723/proyecto_INICIO, 1277723/proyecto_PROCESO, 1277723/proyecto_INICIO, 1277723/proyecto_PROCESO, 1277723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MIC18180201138558 | Proyecto de inversión | 2668900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668900.0, modificado:2631531.94}} | Pavimentación De Calle Enseñanza Norte A Base De Concreto Hidráulico, Tramo: De Calle Primo Tapia Poniente A Moctezuma Poniente. | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | URB-503-2018-133 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:ZITÁCUARO., lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2018-05-11 | 2018-08-01 | 2631531.94 | 2631531.94 | 2631531.89 | 2631531.89 | 2631531.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PDR-002/2018, contratista:C. FRANCISCO JAVIER COLIN PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2631531.94, importe_modificado:2631531.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1277718/proyecto_INICIO, 1277718/proyecto_PROCESO, 1277718/proyecto_INICIO, 1277718/proyecto_PROCESO, 1277718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MIC18180201138563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7331100 | 7240016.43
MIC18180201138558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2668900 | 2631531.94

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC18180201138563 | Otros | 1 | 1
MIC18180201138558 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC18180201138563 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro |  | EL AGUACATE. | -100.3575 | 19.4372
MIC18180201138558 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro |  | ZITÁCUARO. | -100.3575 | 19.4372

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC18180201138563 | Obra | MZM/DDUOP-SAT/PDR-001/2018 | C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | 7240016.43 | 7240016.43
MIC18180201138558 | Obra | MZM/DDUOP-SAT/PDR-002/2018 | C. FRANCISCO JAVIER COLIN PEREZ | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | 2631531.94 | 2631531.94

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC18180201138563 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
MIC18180201138558 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100