## ANEXO 3
INFORME DEL AVANCE DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019
INFORMACIÓN PARA EFECTOS DE PLANEACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
MUNICIPIO: | ZITÁCUARO, MICHOACÁN
DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019
NOMBRE DE LA OBRA (5) | UBICACIÓN (6) | NÚMERO DE OBRA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) (19) | NÚMERO DE ACTA DE APROBACIÓN DE CABILDO (20) | MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7) | COG (8) | CUENTA CONTABLE (9) | NÚMERO DE BENEFICIARIOS /METAS (10) | UR (11) | OBRA CAPITALIZABLE (12) |  | ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) | [5 empty] | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) | [5 empty] | ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER (15) | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO DE OBRA (18) | AVANCE FISICO DE OBRA (18)
[9 empty] | SI | NO | MONTO TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ABAJO 5A. MZA. | AYS-2019-001 | 6 | CONTRATO | - | - | 50 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO, 1A. ETAPA | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ARRIBA | AYS-2019-002 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 61301 | 827-613-61301 | 500 | 07 | x |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516696.34 | 516696.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483303.66 | 483303.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.67% | 60%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN | AYS-2019-003 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 250 | 07 | x |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA. EL TIGRE. | AYS-2019-004 | 6 | CONTRATO | - | - | 55 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCCIÓN | CRESCENCIO MORALES, LA DIETA. | AYS-2019-005 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901, 34701 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-347-34701 | 60 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218992.85 | 218992.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81007.15 | 81007.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% | 75%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. EL PANTEÓN | AYS-2019-006 | 6 | CONTRATO | - | - | 50 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CRESCENCIO MORALES, 4A. MZA. RÍO DE GUADALUPE. | AYS-2019-007 | 6 | CONTRATO | - | - | 60 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN | CURUNGUEO, LOMA BONITA | AYS-2019-008 | 6 | CONTRATO | - | - | 100 | 07 |  | x | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | DONACIANO OJEDA, 3A. MZA. PUENTECILLAS, EL PUERTECITO | AYS-2019-009 | 6 | CONTRATO | - | - | 70 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON SISTEMA DE BOMBEO | DONACIANO OJEDA, 2A. MZA. BARRIO DE GUADALUPE | AYS-2019-010 | 6 | CONTRATO | - | - | 1180 | 07 |  | x | 614000 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614000 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TERMINACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | DONACIANO OJEDA | AYS-2019-012 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 45 | 07 |  | x | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA | EL AGUACATE | AYS-2019-013 | 6 | CONTRATO | 61301 | 827-613-61301 | 220 | 07 |  | x | 350951.24 | 350951.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350951.24 | 350951.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA "EL AGUACATE", UBICADO EN LA LOCALIDAD CERRO ANCHO (SEGUNDA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO). | EL AGUACATE | AYS-2019-014 | 6 | CONTRATO | 61311 | 827-613-61311 | 1000 | 07 |  | x | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053714.59 | 1053714.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246285.41 | 1246285.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.81% | 50%
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO "EL AGUACATE" EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA). | EL AGUACATE | AYS-2019-015 | 6 | CONTRATO | 61311 | 827-613-61311 | 1000 | 07 |  | x | 2475000 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205705.67 | 2205705.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269294.33 | 269294.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.12% | 90%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA. | COLONIA EMILIANO ZAPATA | AYS-2019-016 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 150 | 07 | x |  | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO | HEROICA ZITÁCUARO, COL. INFONAVIT, JACARANDAS | AYS-2019-017 | 6 | CONTRATO | 61311 | 827-613-61311 | 1000 | 07 | x |  | 911000 | 911000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485876.37 | 485876.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425123.63 | 425123.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33% | 60%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO "EL MORAL" AL TANQUE "EL CERRITO" EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | HEROICA ZITÁCUARO, COL. EL MORAL. | AYS-2019-018 | 6 | CONTRATO | 61301 | 827-613-61301 | 60 | 07 | x |  | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542993.17 | 3542993.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57006.83 | 57006.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.42% | 100%
REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | HEROICA ZITÁCUARO, AV. HIDALGO | AYS-2019-019 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 500 | 07 | x |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | FRANCISCO SERRATO, 2A. MZA. LA QUEBRADA | AYS-2019-020 | 6 | CONTRATO | - | - | 60 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | FRANCISCO SERRATO, 2A. MZA. | AYS-2019-021 | 6 | CONTRATO | - | - | 70 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LAS MAJADAS, 3A. MZA. | AYS-2019-022 | 6 | CONTRATO | - | - | 55 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COYOTA | AYS-2019-023 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 150 | 07 |  | x | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | NICOLÁS ROMERO, 2A. MZA. LOS PINITOS, LA CAPILLA. | AYS-2019-024 | 6 | CONTRATO | 61311 | 827-613-61311 | 50 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TERMINACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | NICOLÁS ROMERO, 4A. MZA EL RINCÓN | AYS-2019-025 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901 | 40 | 07 |  | x | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54880.7 | 54880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119.3 | 5119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.47% | 95%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | SAN JUAN ZITÁCUARO, PARAJE LOS ARCOS | AYS-2019-026 | 6 | CONTRATO | - | - | 50 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | SAN JUAN ZITÁCUARO, 5A. MZA. LA FUNDICIÓN | AYS-2019-027 | 6 | CONTRATO | - | - | 55 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. | TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 3A. MZA. ARMADILLOS | AYS-2019-029 | 6 | CONTRATO | - | - | 200 | 07 |  | x | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PROGRAMA DE OLLAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA. | MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | AYS-2019-030 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 200 | 07 |  | x | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, OJO DE AGUA. | AYS-2019-031 | 6 | CONTRATO | - | - | 100 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. | SEXTA MANZANA DE APUTZIO DE JUAREZ | AYS-2019-032 | 6 | CONTRATO | - | - | 800 | 07 |  | x | 579600 | 579600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579600 | 579600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO; 1A. ETAPA | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ARRIBA | AYS-2019-033 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 61306 | 827-613-61306 | 500 | 07 |  | x | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623811.88 | 623811.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376188.12 | 376188.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.38% | 70%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 1A. ETAPA. | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ABAJO PASANDO EL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS | AYS-2019-034 | 6 | CONTRATO | 61306 | 827-613-61306 | 600 | 07 |  | x | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959231.62 | 959231.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440768.38 | 440768.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.52% | 75%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL | COATEPEC DE MORELOS, COL LA CUESTA | AYS-2019-036 | 6 | CONTRATO | 61307 | 827-613-61307 | 50 | 07 |  | x | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL | COATEPEC DE MORELOS, COL LA MANGANA | AYS-2019-037 | 6 | CONTRATO | 61307 | 827-613-61307 | 50 | 07 |  | x | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | COATEPEC DE MORELOS, NUEVO AMANECER | AYS-2019-038 | 6 | CONTRATO | - | - | 200 | 07 |  | x | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN | AYS-2019-039 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 100 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | COATEPEC DE MORELOS, CAMÉMBARO | AYS-2019-040 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 120 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN | AYS-2019-041 | 6 | CONTRATO | - | - | 300 | 07 |  | x | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL | CRESCENCIO MORALES, EL TIGRITO. | AYS-2019-043 | 6 | CONTRATO | - | - | 110 | 07 |  | x | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. | CURUNGUEO, EL SABINAL. | AYS-2019-045 | 6 | CONTRATO | - | - | 200 | 07 |  | x | 508000 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | CURUNGUEO, VALLE VERDE. | AYS-2019-047 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901, 24401, 32602 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-244-24401, 827-326-32602 | 200 | 07 |  | x | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556727.59 | 556727.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43272.41 | 43272.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.79% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS | EL AGUACATE | AYS-2019-048 | 6 | CONTRATO | - | - | 50 | 07 |  | x | 875000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 2A. MZA., DEL CENTRO AL OJO DE AGUA | AYS-2019-049 | 6 | CONTRATO | - | - | 800 | 07 |  | x | 1548000 | 1548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548000 | 1548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR PLUVIAL EN CARRETERA FED. NO. 15. SALIDA A TOLUCA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | AYS-2019-050 | 6 | CONTRATO | - | - | 5000 | 07 |  | x | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS COLECTORAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DRENAJE PLUVIAL | HEROICA ZITÁCUARO, AV. HIDALGO | AYS-2019-052 | 6 | CONTRATO | 61307 | 827-613-61307 | 1000 | 07 |  | x | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | HEROICA ZITÁCUARO, CALLE 10 DE MARZO, ENTRE COLORINES Y OYAMEL | AYS-2019-053 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 100 | 07 |  | x | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | NICOLÁS ROMERO, EL HUCAZ. | AYS-2019-054 | 6 | CONTRATO | - | - | 70 | 07 |  | x | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO. | AYS-2019-055 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901 | 50 | 07 |  | x | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70439.51 | 70439.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25560.49 | 25560.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.37% | 75%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA FUNDICIÓN, FRENTE AL ESTADIO | AYS-2019-056 | 6 | CONTRATO | 61306 | 827-613-61306 | 200 | 07 |  | x | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, 2A. ETAPA | SAN JUAN ZITÀCUARO, EL CEDANO | AYS-2019-057 | 6 | CONTRATO | 61306 | 827-613-61306 | 500 | 07 |  | x | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | SAN FELIPE LOS ALZATI, COLONIA EMILIANO ZAPATA, 1A. MZA. | AYS-2019-058 | 6 | CONTRATO | 61306 | 827-613-61306 | 250 | 07 |  | x | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999555.9 | 999555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.1 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96% | 99.96%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, AGUA NUEVA | AYS-2019-059 | 6 | CONTRATO | - | - | 200 | 07 |  | x | 583000 | 583000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583000 | 583000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, 1A. MZA. | AYS-2019-060 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 100 | 07 |  | x | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN VIVIENDAS | CARPINTEROS | VIV-2019-061 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 35 | 07 |  | x | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN VIVIENDAS | CURUNGUEO, LOMA LARGA (PRIMERA Y CUARTA MANZANA) | VIV-2019-062 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24401, 24901, 32602 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901, 827-326-32602 | 50 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262385.91 | 262385.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37614.09 | 37614.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.46% | 90%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | ZITÁCUARO | VIV-2019-063 | 6 | CONTRATO | - | - | 150 | 07 |  | x | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | APUTZIO DE JUAREZ 6A. MANZANA | VIV-2019-064 | 6 | CONTRATO | 61106 | 827-611-61106 | 100 | 07 | x |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749872.05 | 749872.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.95 | 127.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98% | 99.98%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LECHUGUILLAS. | VIV-2019-065 | 6 | CONTRATO | 61106 | 827-611-61106 | 90 | 07 | x |  | 1235940 | 1235940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235940 | 1235940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | CURUNGUEO, 3A. MZA. PUENTEZUELAS | VIV-2019-066 | 6 | CONTRATO | 61106 | 827-611-61106 | 300 | 07 | x |  | 3990000 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531832.97 | 2531832.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458167.03 | 1458167.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.45% | 70%
REUBICACIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | DONACIANO OJEDA 1A. MZA. | VIV-2019-067 | 6 | CONTRATO | 61106 | 827-611-61106 | 80 | 07 | x |  | 355182 | 355182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355182 | 355182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA VIVIENDA | ZITÁCUARO. | VIV-2019-068 | 6 | CONTRATO | - | - | 5000 | 07 | x |  | 3664457 | 3664457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664457 | 3664457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | NICOLÁS ROMERO, 4A. MZA. CAMINO HACIA EL PANTEÓN | VIV-2019-069 | 6 | CONTRATO | 61106 | 827-611-61106 | 325 | 07 | x |  | 2618073 | 2618073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618073 | 2618073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | OCURIO, LA ESTACIÓN. | VIV-2019-070 | 6 | CONTRATO | 61106 | 827-611-61106 | 130 | 07 | x |  | 876335 | 876335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876335 | 876335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | OCURIO, COLONIA NUEVA. | VIV-2019-071 | 6 | CONTRATO | 61106 | 827-611-61106 | 75 | 07 | x |  | 610465 | 610465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610465 | 610465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | SAN JUAN ZITÁCUARO, DE LA MESA DE CEDANO AL ESCOBAL. | VIV-2019-072 | 6 | CONTRATO | 61106 | 827-611-61106 | 150 | 07 | x |  | 657548 | 657548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657548 | 657548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL | CRESCENCIO MORALES, 5A. MZA. LOS ESCOBALES | SAL-2019-073 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 600 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN CLÍNICA DEL IMSS COPLAMAR | DONACIANO OJEDA, 3A. MZA | SAL-2019-074 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24601, 24901, 24401, 34701 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-246-24601, 827-249-24901, 827-244-24401, 827-347-34701 | 300 | 07 |  | x | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596952.52 | 596952.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105047.48 | 105047.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.04% | 90%
MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL | DONACIANO OJEDA, 3A. MZA | SAL-2019-075 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 300 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28697.83 | 28697.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271302.17 | 271302.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.566% | 20%
MEJORAMIENTO DE CLINICA | EL AGUACATE | SAL-2019-076 | 6 | CONTRATO | 61208 | 827-612-61208 | 200 | 07 |  | x | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
MEJORAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA DE SALUD | HEROICA ZITÁCUARO, CRI | SAL-2019-077 | 6 | CONTRATO | 61208 | 827-612-61208 | 500 | 07 |  | x | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
MEJORAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA DE SALUD | HEROICA ZITÁCUARO, DIF | SAL-2019-078 | 6 | CONTRATO | 61208 | 827-612-61208 | 500 | 07 |  | x | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR | COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA. | ED-2019-079 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901, 24201, 24401, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901 | 30 | 07 |  | x | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179897.93 | 179897.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.07 | 102.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.94% | 99.94%
MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR | CRESCENCIO MORALES, LOMAS DE APARICIO. | ED-2019-080 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 60 | 07 |  | x | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESC. PRIM. IND."TSIJIARU" CVE. 16DPB0287Q. | CRESCENCIO MORALES, EL TIGRITO | ED-2019-081 | 6 | CONTRATO | 612012 | 827-612-61202 | 80 | 07 |  | x | 438000 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR | CURUNGUEO | ED-2019-082 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901 | 60 | 07 |  | x | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56900.88 | 56900.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123099.12 | 123099.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.61% | 40%
MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR | DONACIANO OJEDA 4A. MZA., CHIMUSDÁ. | ED-2019-083 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24701, 24901, 24601, 24201 | 827-122-12201, 827-247-24701, 827-249-24901, 827-246-24601, 827-242-24201 | 60 | 07 |  | x | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179679.61 | 179679.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.39 | 320.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.82% | 100%
MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR | MANZANILLOS | ED-2019-084 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24701, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-247-24701, 827-249-24901 | 60 | 07 |  | x | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147004.65 | 147004.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32995.35 | 32995.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.67% | 90%
MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ESTV16449 | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SILVA DE ABAJO | ED-2019-085 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901 | 120 | 07 |  | x | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74845.4 | 74845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.79% | 99.79%
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO NO. 191 CVE. 16ETH0191J | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 1A. MZA. | ED-2019-086 | 6 | CONTRATO | 61202 | 827-612-61202 | 240 | 07 |  | x | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899999.99 | 899999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" CVE. 16DCC0029X | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA.EL RINCÓN | ED-2019-087 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 150 | 07 |  | x | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500.58 | 25500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214499.42 | 214499.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63% | 20%
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" CVE. 16DCC0116S | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. | ED-2019-088 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 120 | 07 |  | x | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 95 CVE. 16DST0095N, 2A. ETAPA. | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. | ED-2019-089 | 6 | CONTRATO | - | - | 240 | 07 |  | x | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA ESTV16447 | CRESCENCIO MORALES, LA BARRANCA | ED-2019-090 | 6 | CONTRATO | - | - | 220 | 07 |  | x | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA CVE. 16ETV0763A | CRESCENCIO MORALES, LA DIETA | ED-2019-091 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 60 | 07 |  | x | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA ESTV16883 1A. ETAPA | CRESCENCIO MORALES, LOS ESCOBALES | ED-2019-092 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 120 | 07 |  | x | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE" 16ETV0050D | CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA. | ED-2019-093 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 120 | 07 |  | x | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JN. DE NIÑOS "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN" CVE. 16DCC0233H | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA., EL TIGRITO. | ED-2019-094 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 100 | 07 |  | x | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MEJORAMIENTO DE AULA EN JN. DE NIÑOS "TZISEJE" CVE. 16DCC0223A-M | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA., EL TIGRE. | ED-2019-095 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 80 | 07 |  | x | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. RURAL "LA CORREGIDORA". CCT 16DPR1968C | CURUNGUEO, PUENTEZUELAS. | ED-2019-096 | 6 | CONTRATO | - | - | 60 | 07 |  | x | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. RURAL "LÁZARO CÁRDENAS" 16 DPR3598O | CURUNGUEO, 4A. MZA. LA GIRONDA | ED-2019-097 | 6 | CONTRATO | - | - | 60 | 07 |  | x | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS | CURUNGUEO , LA GIRONDA | ED-2019-098 | 6 | CONTRATO | - | - | 100 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MEJORAMIENTO DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS" CVE. 16DPR1952B | CURUNGUEO, 1A. MZA. | ED-2019-099 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24401, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901 | 120 | 07 |  | x | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323396.08 | 323396.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456603.92 | 456603.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.46% | 50%
MEJORAMIENTO DE AULAS EN JN. DE NIÑOS "16 DE SEPTIEMBRE" CVE. 16DCC0112W | DONACIANO OJEDA, 4A. MZA. CHIMUSDÁ. | ED-2019-100 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901 | 120 | 07 |  | x | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90659.73 | 90659.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109340.27 | 109340.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.33% | 50%
MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y SERVICIOS BÁSICOS EN JN. DE NIÑOS "PIPILA" CVE. 16DCC0109I | DONACIANO OJEDA, 1A. MZA. | ED-2019-101 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901, 34701 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-347-34701 | 180 | 07 |  | x | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253168.78 | 253168.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156831.22 | 156831.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.75% | 70%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CVE. 16DPR3783K | DONACIANO OJEDA, 2A. MZA. BARRIO DE GUADAUPE | ED-2019-102 | 6 | CONTRATO | 61202 | 827-612-61202 | 60 | 07 |  | x | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CVE. 16DPR2764P | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 2A. MZA. | ED-2019-103 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24601, 24701, 24901 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-246-24601, 827-247-24701, 827-249-24901 | 200 | 07 |  | x | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239294.73 | 239294.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110705.27 | 110705.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.37% | 70%
MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOAQUIN BARANDA " CVE.16DPB0205Q | FRANCISCO SERRATO 3RA. MANZANA | ED-2019-104 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201, 24901, 24401, 34701 | 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-244-24401, 827-347-34701 | 100 | 07 |  | x | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166737.98 | 166737.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173262.02 | 173262.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.04% | 55%
MEJORAMIENTO DE AULAS, EN ESC. SEC. TEC. NO. 49 | HEROICA ZITÁCUARO, AV. REVOLUCIÓN SUR NO. 352 | ED-2019-105 | 6 | CONTRATO | - | - | 400 | 07 |  | x | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES" | HEROICA ZITÁCUARO | ED-2019-106 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 300 | 07 |  | x | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. "AMADO NERVO" CVE. 16DPR1934M | HEROICA ZITÁCUARO, AV. HIDALGO #119 | ED-2019-107 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 200 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. "20 DE NOVIEMBRE" | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MESAS DE ENANDIO | ED-2019-108 | 6 | CONTRATO | - | - | 60 | 07 |  | x | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. CVE. 16KPR0334V | IGNACIO LÓPEZ RAYON, LOS REYES, 5TA. MZA. | ED-2019-109 | 6 | CONTRATO | - | - | 60 | 07 |  | x | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MEJORAMIENTO DE AULAS EN TELEBACHILLERATO | NICOLÁS ROMERO, 2A. MZA. | ED-2019-110 | 6 | CONTRATO | 12201, 24901, 24301, 24201 | 827-122-12201, 827-249-24901, 827-243-24301, 827-242-24201 | 70 | 07 |  | x | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51233.92 | 51233.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328766.08 | 328766.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48% | 15%
MEJORAMIENTO DE AULAS TELESECUNDARIA ESTV16124 | NICOLÁS ROMERO, TOMA DE AGUA | ED-2019-111 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901, 24201, 24401, 34701, 24601 | 827-122-12201, 827-249-24901, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-347-34701, 827-246-24601 | 120 | 07 |  | x | 192000 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184850.84 | 184850.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149.16 | 7149.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.28% | 98%
MEJORAMIENTO DE AULAS TELESECUNDARIA "5 DE MAYO" CVE. 16ETV0887J. | NICOLÁS ROMERO, EL RINCÓN. | ED-2019-112 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901, 34701, 24201 | 827-122-12201, 827-249-24901, 827-347-34701, 827-242-24201 | 150 | 07 |  | x | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
MEJORAMIENTO DE AULA EN ESC. PRIM. RURAL "JUAN DE LA BARRERA" 16DPB0274M | SAN FELIPE LOS ALZATI, 3A. MZA. LA BELLOTA | ED-2019-113 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 100 | 07 |  | x | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770.35 | 7770.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85229.65 | 85229.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.355% | 10%
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "LA PALMA" CVE. 16ETK0003N | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LA PALMA. | ED-2019-114 | 6 | CONTRATO | - | - | 200 | 07 |  | x | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO | COATEPEC DE MORELOS, NUEVO AMANECER | URB-2019-117 | 6 | CONTRATO | - | - | 200 | 07 |  | x | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | COATEPEC DE MORELOS, NUEVO AMANECER | URB-2019-118 | 6 | CONTRATO | 61405 | 827-614-61405 | 200 | 07 |  | x | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | COATEPEC DE MORELOS, LOS POLVILLOS | URB-2019-119 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 15901, 32602 | 827-122-12201, 827-159-15901, 827-326-32602 | 300 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231892.11 | 231892.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68107.89 | 68107.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3% | 80%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | CRESCENCIO MORALES, EL CAPULÍN | URB-2019-120 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 150 | 07 |  | x | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | CURUNGUEO, EL LLANO | URB-2019-121 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 180 | 07 |  | x | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | CURUNGUEO, VALLE VERDE - MASISA | URB-2019-122 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 300 | 07 |  | x | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156.04 | 11156.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368843.96 | 368843.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936% | 5%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL | HEROICA ZITÁCUARO, COL. EDUCACIÓN | URB-2019-123 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 500 | 07 |  | x | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN | EL AGUACATE | URB-2019-124 | 6 | CONTRATO | 61405 | 827-614-61405 | 120 | 07 |  | x | 1267401.52 | 1267401.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267401.52 | 1267401.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD (BACHEO). | HEROICA ZITÁCUARO | URB-2019-125 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24901 | 827-122-12201, 827-249-24901 | 800 | 07 |  | x | 1655165.25 | 1655165.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490652.49 | 490652.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164512.76 | 1164512.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.64% | 40%
MEJORAMIENTO DE LA SEÑALÉTICA DE LA CIUDAD | HEROICA ZITÁCUARO | URB-2019-126 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24501, 24901, 15901, 27101 | 827-122-12201, 827-245-24501, 827-249-24901, 827-159-15901, 827-271-27101 | 800 | 07 |  | x | 1766914.48 | 1766914.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734664.29 | 734664.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032250.19 | 1032250.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.58% | 45%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | ZITÁCUARO | URB-2019-127 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 800 | 07 |  | x | 1697000 | 1697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697000 | 1697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS PLUVIALES EN LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA | HEROICA ZITÁCUARO, COL. EL CEDANO | URB-2019-128 | 6 | CONTRATO | 61605 | 827-616-61605 | 750 | 07 |  | x | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL DE CONCRETO EN VIALIDAD | HEROICA ZITÁCUARO, COL. MORELOS. | URB-2019-129 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 150 | 07 |  | x | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053.57 | 8053.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171946.43 | 171946.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474% | 10%
CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES DE MALLA EN VIALIDAD | HEROICA ZITÁCUARO, COL. LA MANGANA | URB-2019-130 | 6 | CONTRATO | - | - | 200 | 07 |  | x | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE "LAS LIRAS" A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. | SAN FELIPE LOS ALZATI | URB-2019-131 | 6 | CONTRATO | 61605 | 827-616-61605 | 300 | 07 |  | x | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO | SAN JUAN ZITÁCUARO, LAS ROSAS | URB-2019-132 | 6 | CONTRATO | - | - | 50 | 07 |  | x | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, PUENTECILLAS | URB-2019-133 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 300 | 07 |  | x | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO | EL AGUACATE. | OP-2019-134 | 6 | CONTRATO | 61301 | 827-613-61301 | 100 | 07 |  | x | 229294 | 229294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229294 | 229294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
GASTOS INDIRECTOS | ZITÁCUARO | GI-2019-135 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 33202, 56501, 56301, 31902, 24801 | 827-332-33202, 827-565-56501, 827-563-56301, 827-319-31902, 827-248-24801 | 1500 | 07 |  | x | 3453400.71 | 3453400.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292817.02 | 292817.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160583.69 | 3160583.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.479% | 10%
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZITÁCUARO | PDI-2019-171 | 20 | CONTRATO | - | - | 164144 | 07 |  | x | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | ZITÁCUARO | PDI-2019-172 | 20 | CONTRATO | - | - | 164144 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CREACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | ZITÁCUARO | PDI-2019-173 | 20 | CONTRATO | - | - | 164144 | 07 |  | x | 302267.14 | 302267.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302267.14 | 302267.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CRESCENCIO MORALES, 1A. | AYS-2019-137 | 6 | CONTRATO | - | - | 90 | 07 |  | x | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE A LA GLORIETA DE LA MUJER MAZAHUA, PARA LA INTERCONEXIÓN CON LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LA CIENEGA - EL CERRITO. | HEROICA ZITÁCUARO. | AYS-2019-138 | 6 | CONTRATO | - | - | 1000 | 07 | x |  | 6400000 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400000 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIÁMETRO | FRANCISCO SERRATO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | AYS-2019-139 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 500 | 07 | x |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | HEROICA ZITÁCUARO, COL. EL CALVARIO. | AYS-2019-140 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 180 | 07 | x |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE A LA SEGUNDA MZA. DE LA TENENCIA DE NICOLÁS ROMERO. | NICOLÁS ROMERO. | AYS-2019-141 | 6 | CONTRATO | - | - | 650 | 07 | x |  | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 1A. MZA. | AYS-2019-142 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 200 | 07 |  | x | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA | AYS-2019-143 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201, 24201 | 827-122-12201, 827-242-24201 | 25 | 07 |  | x | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15187.57 | 15187.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115812.43 | 115812.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59% | 15%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COYOTA | AYS-2019-144 | 6 | CONTRATO | - | - | 50 | 07 |  | x | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | SAN FELIPE LOS ALZATI | AYS-2019-145 | 6 | CONTRATO | - | - | 250 | 07 |  | x | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN VIVIENDAS | OCURIO | VIV-2019-146 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 50 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31496.57 | 31496.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268503.43 | 268503.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5% | 15%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | DONACIANO OJEDA 2A. MZA., LA SEGUNDITA. | VIV-2019-147 | 6 | CONTRATO | - | - | 200 | 07 | x |  | 1058000 | 1058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058000 | 1058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 3RA. MZA. DE SAN FELIPE, PASANDO LA DESVIACION A ANGANGUEO Y PASANDO LA DESVIACION A DON GU | VIV-2019-148 | 6 | CONTRATO | - | - | 120 | 07 | x |  | 665000 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665000 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, LA ESTACIÓN | VIV-2019-149 | 6 | CONTRATO | - | - | 20 | 07 | x |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CLINICA DE IMSS "674302" "MNIMO003266" | IGNACIO LOPEZ RAYON, "LA COYOTA" | SAL-2019-150 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 400 | 07 |  | x | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CONALEP DE APUTZIO DE JUAREZ | APUTZIO DE JUAREZ, SANTA MARÍA | ED-2019-151 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 119 | 07 |  | x | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16242.75 | 16242.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683757.25 | 683757.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32% | 5%
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. | ED-2019-152 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 85 | 07 |  | x | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MEJORAMIENTO DE AULA Y SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS IND. "MARIA DEL CARMEN SERDAN" CVE. 16DCC02321 | SAN FELIPE LOS ALZATI, PUERTO AZUL | ED-2019-153 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 100 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO" CVE. 16DCC0149J | SAN FELIPE LOS ALZATI, AGUA BLANCA (LA PALMA) | ED-2019-159 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 40 | 07 |  | x | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN ACCESO PREESCOLAR "JOSE VASCONCELOS" | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA FUNDICIÓN. | ED-2019-154 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12201 | 827-122-12201 | 300 | 07 |  | x | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20153.07 | 20153.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179846.93 | 179846.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08% | 15%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA MONTESORI" CVE: 16DCC0252W | ZIRÁHUATO, DE LOS BERNAL, 1A. MZA LA MESA | ED-2019-155 | 6 | CONTRATO | - | - | 60 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO | ZITÁCUARO | URB-2019-156 | 6 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24601 | 827-246-24601 | 5000 | 07 |  | x | 607044 | 607044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347805.13 | 347805.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259238.87 | 259238.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.29% | 60%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRRETO HIDRÁULICO 1A. ETAPA. | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, AMPLIACIÓN DE SAN MIGUEL | URB-2019-157 | 6 | CONTRATO | - | - | 250 | 07 |  | x | 830520 | 830520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830520 | 830520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL | EL AGUACATE | URB-2019-158 | 6 | CONTRATO | - | - | 180 | 07 |  | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RÍO DE GUADALUPE. | CRESCENCIO MORALES, 4A. MZA. ANTES DE LA IGLESIA, SOBRE CAMINO PRINCIPAL. | AYS-2019-174 | 20 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 1000 | 07 | x |  | 45309.98 | 13592.99 | 0 | 0 | 31716.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45309.98 | 13592.99 | 0 | 0 | 31716.99 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RÍO DE GUADALUPE. | CRESCENCIO MORALES, 4A. MZA. PARAJE LOS MAGUEYES. | AYS-2019-175 | 20 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 100 | 07 | x |  | 64315.34 | 19294.6 | 0 | 0 | 45020.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64315.34 | 19294.6 | 0 | 0 | 45020.74 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RÍO DE GUADALUPE. | CRESCENCIO MORALES, 4A. MZA. LA CURVA. | AYS-2019-176 | 20 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 70 | 07 | x |  | 104889.72 | 31466.92 | 0 | 0 | 73422.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104889.72 | 31466.92 | 0 | 0 | 73422.8 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RÍO DE GUADALUPE. | CRESCENCIO MORALES, 4A. MZA, PASANDO ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO". | AYS-2019-177 | 20 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 50 | 07 | x |  | 22273.738 | 6682.12 | 0 | 0 | 15591.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22273.738 | 6682.12 | 0 | 0 | 15591.618 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RÍO DE GUADALUPE. | CRESCENCIO MORALES, 4A. MZA. PARAJE LOS TEJOCOTES. | AYS-2019-178 | 20 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | - | - | 200 | 07 | x |  | 52049.786 | 15614.94 | 0 | 0 | 36434.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52049.786 | 15614.94 | 0 | 0 | 36434.846 | 0 | 0% | 0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PLANTA | HEROICA ZITÁCUARO | AYS-2019-179 | 20 | CONTRATO | - | - | 5000 | 07 | x |  | 1792000 | 448000 | 0 | 448000 | 896000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792000 | 448000 | 0 | 448000 | 896000 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA POZO PROFUNDO (CASETA DE CLORACIÓN) | EL AGUACATE | VIV-2019-180 | 20 | CONTRATO | - | - | 5000 | 07 | x |  | 175947.09 | 175947.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175947.09 | 175947.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | SAN FELIPE LOS ALZATI, EL FRESNO | VIV-2019-181 | 20 | CONTRATO | - | - | 190 | 07 | x |  | 911200 | 911200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911200 | 911200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | SAN FELIPE LOS ALZATI, RINCÓN DE DONGÚ | VIV-2019-182 | 20 | CONTRATO | - | - | 85 | 07 | x |  | 1832300 | 1832300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832300 | 1832300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | DONACIANO OJEDA, LA SEGUNDITA | VIV-2019-183 | 20 | CONTRATO | - | - | 75 | 07 | x |  | 1406700 | 1406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406700 | 1406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y RAFAEL LANDÍVAR EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | HEROICA ZITÁCUARO. | AYS-2019- 160 | 6 | CONTRATO | - | - | 1000 | 07 |  | x | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MIXTO EN LA "BARRANCA DEL DIABLO" EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | HEROICA ZITÁCUARO. | AYS-2019-161 | 6 | CONTRATO | - | - | 5000 | 07 |  | x | 9277332 | 0 | 0 | 0 | 9277332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9277332 | 0 | 0 | 0 | 9277332 | 0 | 0% | 0%
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE POZO PROFUNDO "EL MORAL" CON LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA TANQUE "EL CERRITO" EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | HEROICA ZITÁCUARO. | AYS-2019-162 | 6 | CONTRATO | - | - | 10012 | 07 | x |  | 5658969 | 0 | 0 | 0 | 5658969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658969 | 0 | 0 | 0 | 5658969 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUA PLUVIAL EN LA CARRETERA MORELIA - TOLUCA EN EL TRAMO DEL KM. 86+000 AL 87+780 | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO - ZITÁCUARO (PARQUE INDRUSTRIAL) | AYS-2019-163 | 6 | CONTRATO | - | - | 12957 | 07 |  | x | 15638750 | 0 | 0 | 0 | 15638750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15638750 | 0 | 0 | 0 | 15638750 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CVE. 16DPR2554K | COATEPEC DE MORELOS, 1A. MZA. | ED-2019- 164 | 6 | CONTRATO | - | - | 380 | 07 |  | x | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA "LA JOYA" | HEROICA ZITÁCUARO, COL. INDEPENDENCIA | URB-2019-165 | 6 | CONTRATO | - | - | 1500 | 07 |  | x | 2800000 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA | HEROICA ZITÁCUARO, COL. VISTA HERMOSA | URB-2019-166 | 6 | CONTRATO | - | - | 500 | 07 |  | x | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "SALESIANO" | HEROICA ZITÁCUARO, COL. MIGUEL HIDALGO | URB-2019-167 | 6 | CONTRATO | - | - | 300 | 07 |  | x | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO | COATEPEC DE MORELOS, 1A. MZA. | URB-2019-168 | 6 | CONTRATO | - | - | 500 | 07 |  | x | 5916956 | 0 | 0 | 5916956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5916956 | 0 | 0 | 5916956 | 0 | 0 | 0% | 0%
MODERNIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO "MELCHOR OCAMPO". | HEROICA ZITÁCUARO, COL. CENTRO | URB-2019-169 | 20 | CONTRATO | - | - | 50 | 07 |  | x | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | HEROICA ZITÁCUARO. | AYS-2019- 170 | 12 | CONTRATO | - | - | 1500 | 07 |  | x | 1681776.51 | 0 | 0 | 0 | 1681776.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681776.51 | 0 | 0 | 0 | 1681776.51 | 0 | 0% | 0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA AGUACATERA" EN LA LOCALIDAD "FRACCIONAMIENTO LA AGUACATERA DEL MONTE" Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA EL TANQUE DE LA LOCALIDAD DEL "EL NARANJO", MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, DEL FRACCIONAMIENTO LA AGUACATERA DEL MONTE A EL NARANJO. | AYS-2019-184 | 20 | CONTRATO | - | - | 2544 | 07 | x |  | 5629209 | 0 | 0 | 0 | 5629209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629209 | 0 | 0 | 0 | 5629209 | 0 | 0% | 0%
RECONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR EN CALLE 1a. DE MANUEL DOBLADO, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS NORTE Y LA INTERCONEXIÓN AL COLECTOR NORTE, EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | HEROICA ZITÁCUARO. | AYS-2019-185 | 20 | CONTRATO | - | - | 4145 | 07 |  | x | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | 181762536.504 | 115113357 | 0 | 19864956 | 46784223.504 | 0 | 39579619.29 | 39579619.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142182917.214 | 75533737.71 | 0 | 19864956 | 46784223.504 | 0
| LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ | [6 empty] | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES | [10 empty] | M.J.O. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN | [5 empty] | JUAN CARLOS GUZMÁN MARÍN
| PRESIDENTE MUNICIPAL | [6 empty] | TESORERO MUNICIPAL | [10 empty] | CONTRALORA MUNICIPAL | [5 empty] | SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

## ANEXO 3 ejemplo
ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
MUNICIPIO: | _____(1)_____
DE _____(2)_____ A _____(3)_____ DEL AÑO _____(4)_____
[9 empty] | INSTRUCTIVO | [13 empty] | INSTRUCTIVO
NOMBRE DE LA OBRA (5) | UBICACIÓN (6) | MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7) | COG (8) | CUENTA CONTABLE (9) | NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS (10) | UR (11) | OBRA CAPITALIZABLE (12) |  | ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12) | [5 empty] | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento devengado) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINACIERA FINAL (13) | [5 empty] | ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER (15) en correlación y congruencia con el anexo 6 POR EJERCER (14)
[7 empty] | SI | NO | MONTO TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ HIDALGO | MARUATA | CONTRATO (AD) | 61709 | 4206-6166 | 200 ALUMNOS | 5 |  | X | 650000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 50000 | 600000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
- | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS: | _____(16)_____
| (17) |  |  |  | (17) |  |  |  | (17) | [5 empty] | (17)
| PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."
ESCUDO OFICIAL DEL MUNICIPIO